|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** | | |  |  | | |  | | | | | | | | | |  | |  |  | | | **СОГЛАСОВАНО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| Губернатор Саратовской области | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  |  | | | Руководитель проекта «Оздоровление Волги» - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **В.В.Радаев** | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | **Ястребов С.Н.** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| МП | | (\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.) | | | | |  | |  | |  | | |  | | МП | | | | | | | | | | | | | (\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| **ПАСПОРТ**  **приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»**  **Саратовской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Краткое наименование проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Оздоровление Волги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Срок начала и окончания проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 октября 2017 года – 25 декабря 2025 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Стрельников А.В., Заместитель Председателя Правительства Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Функциональный заказчик** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Д.С.Соколов,  министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Руководитель проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Б.Н.Аксененко, заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители и соисполнители мероприятий проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области; Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области;  Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;  Саратовское отделение ФГБНУ «ГОСНИОРХ». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Разработчик паспорта проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Овчинникова Ю.Б., референт отдела  экономики, планирования и контрактной службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.Содержание регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| **Цель проекта** | Сохранение бассейна реки Волга, в том числе, путем уменьшения не менее чем на 80% объемов сброса загрязненных сточных вод  из подлежащих очистке в водные объекты Волжского бассейна к концу 2025 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели проекта и их значения по годам** | **Показатель\*** | | | | **Тип показателя** | | | | | | | | | | | | | **Базовое значение** | | | **Период, год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2017** | | | | | | **2018** | | | | | | | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | | | | | | | | **2021-2025** | | | | | |
| Доля загрязненных сточных вод от общего объема сточных вод, подлежащих очистке (%) | | | | Основной | | | | | | | | | | | | | 9,0 | | | 9,0 | | | | | | 8,7 | | | | | | | | | | 8,0 | | | | 7,5 | | | | | | | | | | | 7,0 | | | | | |
| Снижение объёма загрязнённых сточных вод (тыс.м3 год) | | | | Аналитический | | | | | | | | | | | | | 13000,0 | | | 13000,0 | | | | | | 11500,0 | | | | | | | | | | 10800,0 | | | | 10000,0 | | | | | | | | | | | 9800,0 | | | | | |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных)  объектов (ед.) | | | | Показатель 2 –ого уровня | | | | | | | | | | | | | \_ | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| Количество водопользователей, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод, имеющих объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду I категории, установивших автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, (шт.) | | | | Основной | | | | | | | | | | | | | 11 | | | 11 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | 11 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | |
| Количество водопользователей, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод, имеющих объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду II категории, установивших автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, (шт) | | | | Основной | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 12 | | | | 12 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
| Расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки Волги, (км) | | | | Основной | | | | | | | | | | | | | 15,35 | | | 16,27 | | | | | | 16,27 | | | | | | | | | | 17,37 | | | | 18,47 | | | | | | | | | | | 23,97 | | | | | |
| Общая площадь восстановленных,  в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, (тыс. Га) | | | | Основной | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, (тыс. чел) | | | | Основной | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на территории Саратовской области (км.) | | | | Основной | | | | | | | | | | | | | 4150 | | | 5608 | | | | | | 9994 | | | | | | | | | | 12000 | | | | 14360 | | | | | | | | | | | 24660 | | | | | |
| Количество рекультивированных объектов прошлого экологического ущерба, (шт.) | | | | Аналитический | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Результаты проекта | 1. К 2025 году на территории муниципального образования г.Саратов осуществлен ввод в эксплуатацию 27 объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на очистку сточных вод в объеме 2 199 139,2 тыс./м3 в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. К 2020 году на территории Вольского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме тыс./м3 в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. К 2020 году на территории Хвалынского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 1,9 тыс./м3 в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. К 2021 году на территории Марксовского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 15,0 тыс./м3 в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. К 2021 году на территории муниципального образования Красный Текстильщик Саратовского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме тыс./м3 в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. К 2021 году на территории муниципального Советского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 5 475,0 тыс./м3 в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.К 2021 году на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 1 095,0 тыс./м3 в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. К 2025 году осуществлён подъём и утилизация не менее чем 1 шт. затонувших плавательных средств, представляющих экологическую угрозу. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. К 2020 году осуществлена экологическая реабилитация не менее 17,37 км малых водотоков реки Волги, а к 2025 на менее 23,97 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. К 2025 году на территории Саратовской области установлены не менее 24660 км. границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание модели функционирования результатов проекта | 1.Комплекс мероприятий приоритетного проекта позволит:- скоординировать действия региональных и местных властей для решения цели проекта;- оптимизировать и консолидировать источники финансирования реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод;- ускорить темпы инвестиций в сферу очистки сточных вод и улучшить экологическую ситуацию водных объектов Волжского бассейна на территории Саратовской области за счет стимулирования предприятий-водопользователей Фондом содействия реформированию ЖКХ, который как финансовый институт окажет финансовую поддержку проектов в сфере очистки сточных вод, а как центр компетенций – экспертную и консультационную на всех стадиях реализации проектов;- поспособствовать функционированию в проектных режимах реконструированных, модернизированных и вновь построенных комплексов очистных сооружений, которые будут оборудованы современной техникой и инновационными расходными материалами, применяемыми в технологических процессах;- снизить антропогенную нагрузку на водные объекты;- создать благоприятные условия для жизнедеятельности населения, проживающего в Волжском бассейне на территории Саратовской области, воспроизводства флоры и фауны. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Этапы и контрольные точки** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)** | | **Срок** | **Вид документа и (или) результат** | **Ответственный исполнитель** | **Уровень контроля (ПК, РП, Рабочий орган, ПО)** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Общеорганизационные мероприятия** | | | | | | | |
| 1.1 | Проект инициирован. Утвержден паспорт проекта. | КТР | | 01.03.2018 | Паспорт | Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области | ПК |
| 1.2 | Подготовка ежеквартальных и годового отчетов | КТР | | Ежеквартально до 25 числа следующее-го за отчетным, Ежегодно | Отчет | Соколов Д.С. - министр  природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| 1.3 | Ежегодная корректировка программы реализации проекта в соответствии с результатами мониторинга осуществлена | КТР | | Ежегодно. За месяц до наступления сроков аналогичных КТ федерального проекта | Запрос на изменение, одобренный Руководителем проекта | Соколов Д.С. - министр  природных ресурсов и экологии Саратовской области | Рабочий орган |
| 1.4 | Итоговый отчет утвержден, проект завершен | Завершение проекта | | 25.12.2025 | Отчет | Соколов Д.С. - министр  природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| **2. Функциональное направление «Инвентаризация объектов, оказывающих негативное воздействие на р.Волгу в границах Саратовской области»** | | | | | | | |
| 2.1 | Проведены рейды по обнаружению объектов негативного воздействия на р.Волгу и водотоки первого порядка на территории Саратовской области | КТР | | 01.04.2018 |  | Андрющенко А.Е. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области, Соколов Д.С. - министр  природных ресурсов и экологии Саратовской области | Рабочий  орган |
| 2.2 | Направлены предложения по включению в соответствующие перечни объектов негативного воздействия на окружающую среду (объекты, осуществляющие сброс загрязненных сточных вод, объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, затонувшее имущество, несанкционированные свалки, скотомогильники, площадки захоронения химических отходов и пр.) | Завершение проекта | | 31.12.2018 | Перечень | Андрющенко А.Е. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области | РП |
| **3. Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод»** | | | | | | | |
| 3.1 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области» | КТР | | 01.03.2018 | ПСД с заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.2 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучева оврага г.Саратова» | КТР | | 01.03.2018 | ПСД с заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.3 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту«Строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области» | КТР | | 01.03.2018 | ПСД с заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.4 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области» | КТР | | 01.03.2018 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.5 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова» | КТР | | 01.03.2018 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.7 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области» | КТР | | 01.08.2018 | Уведомление | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.8 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучева оврага г.Саратова» | КТР | | 15.01.2019 | Уведомление | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.9 | Объявлен конкурс на проведение СМР на «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области» | КТР | | 15.01.2019 | Уведомление | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.10 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области» | КТР | | 15.01.2019 | Уведомление | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.11 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области» | КТР | | 15.01.2019 | Уведомление | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.12 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова» | КТР | | 15.01.2019 | Уведомление | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.13 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучева оврага г.Саратова» | КТР | | 15.01.2019 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.14 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольск Саратовской области» | КТР | | 01.03.2019 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.15 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области» | КТР | | 01.03.2019 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.16 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области» | КТР | | 01.03.2019 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.17 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова» | КТР | | 01.03.2019 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.18 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области» | КТР | | 01.03.2019 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.19 | Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2019 года | КТР | | 01.03.2019 | Заявка | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.20 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2019 год | КТР | | 01.03.2019 | Соглашение | Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области | РП |
| 3.21 | Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен | КТР | | 30.04.2019 | Договор | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | ПО |
| 3.22 | Создана комиссия по мероприятию «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» | КТР | | 30.05.2019 | Решение | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | ПО |
| 3.23 | Мероприятие «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено | Завершение этапа | | 30.06.2019 | Акт выполненных работ | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | РП |
| 3.24 | Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2020 года | КТР | | 01.08.2019 | Заявка | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.25 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области» | КТР | | 25.12.2019 | 30.06.2020 | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.26 | Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области» | Завершение этапа | | 31.12.2019 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.27 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2020 год | КТР | | 31.12.2019 | Соглашение | Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области | РП |
| 3.28 | Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен | КТР | | 31.12.2019 | Договор | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | ПО |
| 3.29 | Реализовано мероприятие «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» | Завершение этапа | | 31.12.2019 | Акт выполненных работ | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | РП |
| 3.30 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации ул.Буровая г.Саратова» | КТР | | 31.12.2019 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.31 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром г.Саратова» | КТР | | 31.12.2019 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.32 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Солнечный г.Саратова» | КТР | | 15.01.2020 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.33 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Северный г.Саратова» | КТР | | 15.01.2020 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.34 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный г.Саратова» | КТР | | 15.01.2020 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.35 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации ул.Буровая г.Саратова» | КТР | | 15.01.2020 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.36 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром г.Саратова» | КТР | | 15.01.2020 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.37 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Солнечный г.Саратова» | КТР | | 15.01.2020 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.38 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Северный г.Саратова» | КТР | | 15.01.2020 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.39 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный г.Саратова» | КТР | | 15.01.2020 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.40 | Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2021 года | КТР | | 15.01.2020 | Заявка | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.41 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области» | КТР | | 01.03.2020 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.42 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области» | КТР | | 15.03.2020 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.43 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области» | КТР | | 15.03.2020 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.44 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области» | КТР | | 15.03.2020 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.45 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области» | КТР | | 15.03.2020 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.46 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации ул.Буровая г.Саратова» | КТР | | 15.03.2020 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.47 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром г.Саратова» | КТР | | 15.03.2020 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.48 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Солнечный г.Саратова» | КТР | | 30.04.2020 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.49 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Северный г.Саратова» | КТР | | 30.06.2020 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.50 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный г.Саратова» | КТР | | 01.08.2020 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.51 | Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области» | Завершение этапа | | 25.12.2020 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.52 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2021 год | КТР | | 31.12.2020 | Соглашение | Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области | РП |
| 3.53 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области» | КТР | | 31.12.2020 | Извещение | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.54 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области» | КТР | | 31.12.2020 | Извещение | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.55 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области» | КТР | | 31.12.2020 | Извещение | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.56 | Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен | КТР | | 31.12.2020 | Договор | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | ПО |
| 3.57 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области» | КТР | | 15.01.2021 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.58 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области» | КТР | | 15.01.2021 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.59 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области» | КТР | | 01.03.2021 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3. 60 | Реализовано мероприятие «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» | Завершение этапа | | 15.03.2021 | Акт выполненных работ | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | РП |
| 3.61 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Залетаевского оврага г.Саратова» | КТР | | 15.03.2021 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.62 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратова» | КТР | | 15.03.2021 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.63 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова» | КТР | | 15.03.2021 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.64 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратова» | КТР | | 30.04.2021 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.66 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратова» | КТР | | 30.06.2021 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.66 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратова» | КТР | | 01.08.2021 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.67 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова» | КТР | | 25.12.2021 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.68 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратова» | КТР | | 25.12.2021 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.69 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратова» | КТР | | 25.12.2021 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.70 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Залетаевского оврага г.Саратова» | КТР | | 25.12.2021 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.71 | Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2022 года | КТР | | 31.12.2021 | Заявка | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.72 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратова» | КТР | | 31.12.2021 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.73 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова» | КТР | | 31.12.2021 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.74 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратова» | КТР | | 31.12.2021 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.75 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратова» | КТР | | 31.12.2021 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.76 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучева оврага г.Саратова» | Завершение этапа | | 15.01.2022 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.77 | Введен в эксплуатацию объект«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области» | Завершение этапа | | 15.01.2022 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.78 | Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области» | Завершение этапа | | 15.01.2022 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.79 | Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова» | Завершение этапа | | 15.01.2022 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.80 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2022 год | КТР | | 15.01.2022 | Соглашение | Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области | РП |
| 3.81 | Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен | КТР | | 01.03.2022 | Договор | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | ПО |
| 3.82 | Мероприятие «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено | Завершение этапа | | 15.03.2022 | Акт выполненных работ | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | РП |
| 3.83 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратова» | КТР | | 15.03.2022 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.84 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратова» | КТР | | 15.03.2022 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.85 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный г.Саратова» | КТР | | 15.03.2022 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.86 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации VI микрорайон г.Саратова» | КТР | | 15.03.2022 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.87 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратова» | КТР | | 30.04.2022 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.88 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратова» | КТР | | 30.06.2022 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.89 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный г.Саратова» | КТР | | 01.08.2022 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.90 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации VI микрорайон г.Саратова» | КТР | | 31.12.2022 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.91 | Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2023 года | КТР | | 31.12.2022 | Заявка | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.92 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратова» | КТР | | 31.12.2022 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.93 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратова» | КТР | | 31.12.2022 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.94 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный г.Саратова» | КТР | | 31.12.2022 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.95 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации VI микрорайон г.Саратова» | КТР | | 31.12.2022 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.96 | Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области» | Завершение этапа | | 31.12.2022 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.97 | Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области» | Завершение этапа | | 31.12.2022 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.98 | Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области» | Завершение этапа | | 31.12.2022 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.99 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области» | Завершение этапа | | 31.12.2022 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.100 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации ул.Буровая г.Саратова» | Завершение этапа | | 31.12.2022 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.101 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром г.Саратова» | Завершение этапа | | 15.01.2023 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.102 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Солнечный г.Саратова» | Завершение этапа | | 15.01.2023 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.103 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Северный г.Саратова» | Завершение этапа | | 15.01.2023 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.104 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный г.Саратова» | Завершение этапа | | 15.01.2023 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.105 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2023 год | КТР | | 15.01.2023 | Соглашение | Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области | РП |
| 3.106 | Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен | КТР | | 01.03.2023 | Договор | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | ПО |
| 3.107 | Мероприятие «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено | Завершение этапа | | 15.03.2023 | Акт выполненных работ | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | РП |
| 3.108 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Назаровка г.Саратова» | КТР | | 15.03.2023 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.109 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Елшанка г.Саратова» | КТР | | 15.03.2023 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.110 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Изумрудный город г.Саратова» | КТР | | 15.03.2023 | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.111 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Назаровка г.Саратова» | КТР | | 15.03.2023 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.112 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Елшанка г.Саратова» | КТР | | 30.04.2023 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.113 | Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Изумрудный город г.Саратова» | КТР | | 30.06.2023 | Договор | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.114 | Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2024 года | КТР | | 01.08.2023 | Заявка | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.115 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Назаровка г.Саратова» | КТР | | 25.12.2023 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.116 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Елшанка г.Саратова» | КТР | | 31.12.2023 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.117 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Изумрудный город г.Саратова» | КТР | | 31.12.2023 | Контракт | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.118 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на финансирование мероприятий региональных проектов «Оздоровление Волги» на 2024 год | КТР | | 31.12.2023 | Соглашение | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | ПО |
| 3.119 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Залетаевского оврага г.Саратова» | Завершение этапа | | 31.12.2023 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.120 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратова» | Завершение этапа | | 31.12.2023 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.121 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова» | Завершение этапа | | 01.03.2024 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.122 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратова» | Завершение этапа | | 30.04.2024 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.123 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратова» | Завершение этапа | | 30.06.2024 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.124 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2024 год | КТР | | 01.08.2024 | Соглашение | Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области | РП |
| 3.125 | Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен | КТР | | 31.12.2024 | Договор | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | ПО |
| 3.126 | Мероприятие «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено | Завершение этапа | | 31.12.2024 | Акт выполненных работ | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | РП |
| 3.127 | Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2025 года | КТР | | 31.12.2024 | Заявка | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.128 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратова» | Завершение этапа | | 31.12.2024 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.129 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратова» | Завершение этапа | | 31.12.2024 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.130 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный г.Саратова» | Завершение этапа | | 01.03.2025 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.130 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации VI микрорайон г.Саратова» | Завершение этапа | | 30.04.2025 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.132 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2025 год | КТР | | 30.06.2025 | Соглашение | Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области | РП |
| 3.133 | Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен | КТР | | 31.12.2025 | Договор | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | ПО |
| 3.134 | Мероприятие «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено | Завершение этапа | | 31.12.2025 | Акт выполненных работ | Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" | РП |
| 3.135 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Назаровка г.Саратова» | Завершение этапа | | 31.12.2025 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.136 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Елшанка г.Саратова» | Завершение этапа | | 31.12.2025 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.137 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Изумрудный город г.Саратова» | Завершение этапа | | 31.12.2025 | Акт ввода в эксплуатацию | Тепин Д.В. - министр строительства и ЖКХ Саратовской области | РП |
| 3.138 | Подготовлены отчеты по реализации проектов | КТР | | Ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом | Отчеты | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| **4. Функциональное направление «Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического ущерба, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги»** | | | | | | | |
| 4.1 | Разработана проектно-сметная документация по объекту «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» | КТР | 31.12.2019 | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.2 | Разработана проектно-сметная документация по объекту «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | КТР | 31.12.2019 | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.3 | Разработана проектно-сметная документация по объекту «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | КТР | 31.12.2019 | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.4 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» | КТР | 30.01.2020 | | Соглашение | Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области | ПО |
| 4.5 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | КТР | 30.01.2020 | | Соглашение | Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области | ПО |
| 4.6 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | КТР | 30.01.2020 | | Соглашение | Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области | ПО |
| 4.7 | Объявлен конкурс по мероприятию «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» | КТР | 30.03.2020 | | Извещение | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.8 | Объявлен конкурс по мероприятию «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | КТР | 30.03.2020 | | Извещение | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.9 | Объявлен конкурс по мероприятию «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | КТР | 30.03.2020 | | Извещение | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.10 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» | КТР | 30.05.2020 | | Контракт | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.11 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | КТР | 30.05.2020 | | Контракт | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.12 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | КТР | 30.05.2020 | | Контракт | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.13 | Реализовано мероприятие «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» | Завершение  этапа | 31.05.2020 | | Акт выполненных работ | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.14 | Реализовано мероприятие «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | Завершение этапа | 31.05.2020 | | Акт выполненных работ | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.15 | Реализовано мероприятие «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | Завершение  этапа | 31.05.2020 | | Акт выполненных работ | Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ПО |
| 4.16 | Подготовлены отчеты по реализации проектов | КТР | Ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом | | Отчеты | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| **5. Функциональное направление «Охрана малых водотоков реки Волги на территории Саратовской области  (установление водоохранных зон, дноуглубление и расчистка)»** | | | | | | | |
| 5.1 | Проведена защита проектов в Федеральном агентстве водных ресурсов | КТР | 01.08.2017 | | Перечень | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| 5.2 | Утвержден Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2018 году, по Саратовской области | КТР | 01.03.2018 | | Перечень | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| 5.3 | Объявлен конкурс по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (4386 км) на территории Саратовской области» | КТР | 31.03.2018 | | Документация | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.4 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (4386 км) на территории Саратовской области» | КТР | 30.05.2018 | | Контракт | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.5 | Мероприятие «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (4386 км) на территории Саратовской области» завершено | КТР | 31.12.2018 | | Приказ | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.6 | Объявлен конкурс по мероприятию «Расчистка водохранилища на реке Еруслан у с. Семеновка Федоровского района Саратовской области» | КТР | 01.02.2019 | | Извещение | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.7 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Расчистка водохранилища на реке Еруслан у с. Семеновка Федоровского района Саратовской области» | КТР | 15.03.2019 | | Контракт | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.8 | Объявлен конкурс по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2006 км) на территории Саратовской области» | КТР | 31.03.2019 | | Извещение | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.9 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2006 км) на территории Саратовской области» | КТР | 30.04.2019 | | Контракт | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.10 | Мероприятие «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2006 км) на территории Саратовской области» завершено | Завершение этапа | 31.12.2019 | | Приказ | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.11 | Объявлен конкурс по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2360 км) на территории Саратовской области» | КТР | 31.03.2020 | | Извещение | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.12 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2360 км) на территории Саратовской области» | КТР | 30.04.2020 | | Контракт | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.13 | Объявлен конкурс по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2000 км) на территории Саратовской области» | КТР | 31.03.2021 | | Уведомление | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.14 | Мероприятие «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2000 км) на территории Саратовской области» (начато в 2021 году) завершено | Завершение этапа | 31.12.2021 | | Приказ | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.15 | Объявлен конкурс по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2000 км) на территории Саратовской области» | КТР | 31.03.2022 | | Извещение | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.16 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2000 км) на территории Саратовской области» | КТР | 30.04.2021 | | Контракт | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.17 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2000 км) на территории Саратовской области» | КТР | 30.04.2022 | | Контракт | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.18 | Объявлен конкурс по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2000 км) на территории Саратовской области» | КТР | 31.03.2023 | | Извещение | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.19 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2000 км) на территории Саратовской области» | КТР | 30.04.2023 | | Контракт | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.20 | Мероприятие «Закрепление на местности водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на территории Саратовской области специальными информационными знаками (4386 км) на территории Саратовской области» (начато в 2019 году) завершено | Завершение этапа | 31.12.2023 | | Установлены специальные знаки | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| 5.21 | Мероприятие «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2000 км) на территории Саратовской области» (начато в 2023 году) завершено | Завершение этапа | 31.12.2023 | | Приказ | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| 5.22 | Объявлен конкурс по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2000 км) на территории Саратовской области» | КТР | 31.03.2024 | | Извещение | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.23 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2000 км) на территории Саратовской области» | КТР | 30.04.2024 | | Контракт | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.24 | Мероприятие «Закрепление на местности водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на территории Саратовской области специальными информационными знаками (2360 км) на территории Саратовской области» (начато в 2019 году) завершено | Завершение этапа | 31.12.2024 | | Установлены специальные знаки | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| 5.25 | Мероприятие «Закрепление на местности водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на территории Саратовской области специальными информационными знаками (2006 км) на территории Саратовской области» (начато в 2020 году) завершено | Завершение этапа | 31.12.2024 | | Установлены специальные знаки | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| 5.26 | Мероприятие «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2000 км) на территории Саратовской области» (начато в 2024 году) завершено | Завершение этапа | 31.12.2024 | | Приказ | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| 5.27 | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2300 км) на территории Саратовской области» | КТР | 30.04.2025 | | Контракт | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | ПО |
| 5.28 | Мероприятие «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (2300 км) на территории Саратовской области» (начато в 2025 году) завершено | Завершение этапа | 31.12.2025 | | Приказ | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| 5.29 | Работы по мероприятию «Расчистка водохранилища на реке Еруслан у с. Семеновка Федоровского района Саратовской области» завершены | Завершение  этапа | 31.12.2025 | | Акт выполненных работ | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |
| 5.30 | Подготовлены отчеты по реализации проектов | КТР | Ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом | | Отчеты | Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской области | РП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Календарный план** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки** | | | **Длительность, дней** | | | **Начало** | | | **Окончание** | | | **Вид документа  и (или) результат** | | **Ответственный исполнитель** | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | |
| **1. Общеорганизационные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проект инициирован. Утвержден паспорт проекта. | | | 125 | | | 10.11.2017 | | | 01.03.2018 | | | Паспорт регионального приоритетного проекта | | Правительство Саратовской области | |
| 1.2 | Подготовлен ежеквартальный и годовой отчет | | |  | | |  | | | Ежеквартально до 25 числа месяца, следующеего за отчетным, Ежегодно | | | Отчет | | Министерство  природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| 1.3 | Ежегодная корректировка программы реализации проекта в соответствии с результатами мониторинга осуществлена | | | 81 | | | 01.10.2018, 01.10.2019, 01.10.2020, 01.10.2021, 01.10.2022, 01.10.2023, 01.10.2024 | | | 20.12.2018 , 20.12.2019, 20.12.2020, 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024 | | | Запрос на изменение, одобренный Руководителем проекта | | Министерство  природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| 1.4 | Итоговый отчет утвержден, проект завершен | | | 86 | | |  | | | 25.12.2025 | | | Отчет | | Министерство  природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| **2. Функциональное направление «Инвентаризация объектов, оказывающих негативное воздействие на р.Волгу в границах Саратовской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведены рейды по обнаружению объектов негативного воздействия на р.Волгу и водотоки первого порядка на территории Саратовской области | | |  | | | 01.11.2017 | | | 25.03.2018 | | | Перечень | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| 2.2 | Направлены предложения по включению в соответствующие перечни объектов негативного воздействия на окружающую среду (объекты, осуществляющие сброс загрязненных сточных вод, объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, затонувшее имущество, несанкционированные свалки, скотомогильники, площадки захоронения химических отходов и пр.) | | | 151 | | | 01.11.2017 | | | 01.04.2018 | | | Предложения | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области | |
| **3. Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | **«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынск Саратовской области»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.1.1 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы | | | 45 | | | 15.01.2018 | | | 01.03.2018 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.1.2. | Начаты СМР | | | 603 | | | 01.03.2019 | | | 24.10.2020 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.1.3. | Объект веден в эксплуатацию | | | 61 | | | 25.10.2020 | | | 25.12.2020 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.2** | **«Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучев овраг г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.2.1. | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 45 | | | 15.01.2018 | | | 01.03.2018 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.2.2. | Начаты СМР | | | 968 | | | 01.03.2019 | | | 24.10.2021 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.2.3. | Объект веден в эксплуатацию | | | 61 | | | 25.10.2021 | | | 25.12.2021 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.3.** | **«Строительство канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Вольск Саратовской области»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.3.1. | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 45 | | | 15.01.2018 | | | 01.03.2018 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.3.2. | Начаты СМР | | | 305 | | | 01.03.2019 | | | 31.12.2019 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.3.3 | Объект веден в эксплуатацию | | | 61 | | | 25.10.2019 | | | 25.12.2019 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.4** | **«Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.4.1 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 45 | | | 15.01.2018 | | | 01.03.2018 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.4.2. | Начаты СМР | | | 968 | | | 01.03.2019 | | | 24.10.2021 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.4.3. | Объект веден в эксплуатацию | | | 61 | | | 25.10.2021 | | | 25.12.2021 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.5** | **«Реконструкция очистных сооружения ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.5.1 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 45 | | | 15.01.2018 | | | 01.03.2018 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.5.2 | Начаты СМР | | | 968 | | | 01.03.2019 | | | 24.10.2021 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.5.3 | Объект веден в эксплуатацию | | | 61 | | | 25.10.2021 | | | 25.12.2021 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.6** | **«Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.6.1 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 45 | | | 15.01.2018 | | | 01.03.2018 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.6.2 | Начаты СМР | | | 968 | | | 01.03.2019 | | | 24.10.2021 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.6.3 | Объект веден в эксплуатацию | | | 61 | | | 25.10.2021 | | | 25.12.2021 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.7** | **«Реконструкция канализационных очистных сооружения г.Пугачева Саратовской области»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2019 | | | 31.12.2019 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
|  | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2020 | | | 30.10.2022 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
|  | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2022 | | | 31.12.2022 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.8** | **«Реконструкция канализационных очистных сооружения в р.п. Степное Советского района Саратовской области»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.8.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | | 270 | | | 30.03.2019 | | | 31.12.2019 | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.8.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2020 | | | 30.10.2022 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.8.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2022 | | | 31.12.2022 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.9** | | **«Реконструкция очистных сооружения в ЗАТО Светлый Саратовской области»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.9.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2019 | | | 31.12.2019 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.9.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2020 | | | 30.10.2022 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.9.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2022 | | | 31.12.2022 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.10** | | **«Строительство очистных сооружения Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.10.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2019 | | | 31.12.2019 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.10.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2020 | | | 30.10.2022 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.10.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2022 | | | 31.12.2022 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.11** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации ул.Буровая г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.11.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2019 | | | 31.12.2019 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.11.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2020 | | | 30.10.2022 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.11.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2022 | | | 31.12.2022 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.12** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.12.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2019 | | | 31.12.2019 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.12.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2020 | | | 30.10.2022 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.12.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2022 | | | 31.12.2022 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.13** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Солнечный г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.13.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2020 | | | 31.12.2020 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.13.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2021 | | | 30.10.2023 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.13.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2023 | | | 31.12.2023 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.14** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Северный г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.14.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2020 | | | 31.12.2020 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.14.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2021 | | | 30.10.2023 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.14.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2023 | | | 31.12.2023 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.15** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Юбилейный г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.15.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2020 | | | 31.12.2020 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.15.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2021 | | | 30.10.2023 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.15.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2023 | | | 31.12.2023 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.16** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Залетаевского оврага г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.16.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2020 | | | 31.12.2020 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.16.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2021 | | | 30.10.2023 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.16.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2023 | | | 31.12.2023 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.17** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.17.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2020 | | | 31.12.2020 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.17.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2021 | | | 30.10.2023 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.17.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2023 | | | 31.12.2023 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.18** | | **«Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.18.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2021 | | | 31.12.2021 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.18.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2022 | | | 30.10.2024 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.18.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2024 | | | 31.12.2024 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.19** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.19.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2021 | | | 31.12.2021 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.19.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2022 | | | 30.10.2024 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.19.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2024 | | | 31.12.2024 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.20** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.20.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2021 | | | 31.12.2021 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.20.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2022 | | | 30.10.2024 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.20.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2024 | | | 31.12.2024 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.21** | | **«Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.21.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2021 | | | 31.12.2021 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.21.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2022 | | | 30.10.2024 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.21.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2024 | | | 31.12.2024 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.22** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.22.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2021 | | | 31.12.2021 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.22.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2022 | | | 30.10.2024 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.22.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2024 | | | 31.12.2024 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.23** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.23.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2022 | | | 31.12.2022 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.23.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2023 | | | 30.10.2025 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.23.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2025 | | | 31.12.2025 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.24** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации VI микрорайон г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.24.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2022 | | | 31.12.2022 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.24.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2023 | | | 30.10.2025 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.24.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2025 | | | 31.12.2025 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.25** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Назаровка г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.25.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2022 | | | 31.12.2022 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.25.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2023 | | | 30.10.2025 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.25.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2025 | | | 31.12.2025 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.26** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Елшанка г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.26.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2022 | | | 31.12.2022 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.26.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2023 | | | 30.10.2025 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.26.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2025 | | | 31.12.2025 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.27** | | **«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Изумрудный город г.Саратов»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.27.1 | | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту | | | 270 | | | 30.03.2022 | | | 31.12.2022 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.27.2 | | Начаты СМР | | | 955 | | | 15.03.2023 | | | 30.10.2025 | | | Контракт | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| 3.27.3 | | Объект веден в эксплуатацию | | | 90 | | | 31.10.2025 | | | 31.12.2025 | | | Акт ввода в эксплуатацию | | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | |
| **3.28** | | **«Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)»** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.28.1 | | Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен | | | Ежегодно | | | 30.03.2020, 30.03.2021, 30.03.2022, 30.03.2023, 30.03.2024, 30.03.2025 | | | 30.04.2020, 30.04.2021, 30.04.2022, 30.04.2023, 30.04.2024, 30.04.2025 | | | Договор | | ФГБНУ "ГосНИОРХ" | |
| 3.28.2 | | Реализовано мероприятие «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» | | | Ежегодно | | | 30.05.2020, 30.05.2021, 30.05.2022, 30.05.2023, 30.05.2024, 30.05.2025 | | | 30.06.2020, 30.06.2021, 30.06.2022, 30.06.2023, 30.06.2024, 30.06.2025 | | | Акт выполненных работ | | ФГБНУ "ГосНИОРХ" | |
| **4. Функциональное направление «Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического ущерба, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | | | **«Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола»** | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 4.1.1 | | | Разработана проектно-сметная документация по объекту | | 183 | | | 30.06.2019 | | | 31.12.2019 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | |
| 4.1.2. | | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия | | 15 | | | 15.01.2020 | | | 30.01.2020 | | | Соглашение | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | |
| 4.1.3. | | | Реализация мероприятия завершена | | 30 | | | 30.04.2020 | | | 31.05.2020 | | | Акт выполненных работ | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | |
| **4.2.** | | | **«Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»** | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 4.2.1 | | | Разработана проектно-сметная документация по объекту | | 183 | | | 30.06.2019 | | | 31.12.2019 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | |
| 4.2.2. | | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия | | 15 | | | 15.01.2020 | | | 30.01.2020 | | | Соглашение | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | |
| 4.2.3. | | | Реализация мероприятия завершена | | 30 | | | 30.04.2020 | | | 31.05.2020 | | | Акт выполненных работ | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | |
| **4.3.** | | | **«Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»** | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 4.3.1 | | | Разработана проектно-сметная документация по объекту | | 183 | | | 30.06.2019 | | | 31.12.2019 | | | Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | |
| 4.3.2. | | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия | | 15 | | | 15.01.2020 | | | 30.01.2020 | | | Соглашение | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | |
| 4.3.3. | | | Реализация мероприятия завершена | | 30 | | | 30.04.2020 | | | 31.05.2020 | | | Акт выполненных работ | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | |
| **5. Функциональное направление «Охрана малых водотоков реки Волги на территории Саратовской области  (установление водоохранных зон, дноуглубление и расчистка)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | | | «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на территории Саратовской области» | | 2555 | | 30.05.2018 | | | 30.06.2025 | | | |  | | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| 5.1.1 | | | Определение местоположения береговой линии, ширины водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, подготовка описания границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос | | Ежегодно | |  | | |  | | | | Отчётные материалы | | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| 5.1.2 | | | Направление результатов работ по определению границ водоохранной зон и границ прибрежной защитной полосы р.Казанки и ее притоков для внесения в государственный водный реестр и единый государственный реестр недвижимости | | Ежегодно | |  | | |  | | | | Входящая отметка о принятии документов | | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| 5.1.3 | | | Внесение сведений о границах водоохранной зоны и границах прибрежной защитной полосы р.Казанки и ее притоков для в государственный водный реестр и единый государственный реестр недвижимости | | Ежегодно | |  | | |  | | | | Сведения в государственном водном реестре и едином государственном реестре недвижимости | | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| 5.1.4 | | | Установка специальных информационных знаков на всём протяжении водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы | | Ежегодно | |  | | |  | | | | Информационные знаки | | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| **5.2** | | | «Расчистка водохранилища на реке Еруслан у с.Семеновка Федоровского района Саратовской области» | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |
| **5.2.1** | | | Объявлен конкурс | | 30 | | 28.02.2018 | | | 31.03.2018 | | | | Документация | | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| **5.2.2** | | | Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ | | 60 | | 01.04.2018 | | | 30.05.2018 | | | | Контракт | | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| **5.2.3** | | | Проведение работ по расчистке | |  | | 01.06.2018 | | | 31.12.2025 | | | |  | | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | |
| **5.2.4** | | | Работы завершены | |  | | 31.12.2025 | | | 31.12.2025 | | | | Акт выполненных работ | | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. План финансового обеспечения регионального проекта** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **ГРБС** | **КБК расходов** | **Срок доведения лимитов бюджетных обязательств** | **Бюджетные источники финансирования, млн. рублей** | | | **Внебюджетные источники финансирования** | **Всего, млн. рублей** |
| **Федеральный  бюджет** | **Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего:** | |
| **в том числе:** | |
| **Бюджет субъекта Российской Федерации** | **Бюджеты органов местного самоуправления** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых  сточных вод»** | | | | | | | | | |
| 1 | «Реконструкция  канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 26.02.2018 | 97,80 | 12,60 |  |  | 110,40 |
| 2 | «Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучева оврага г.Саратова» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 26.02.2018 | 987,90 | 122,50 |  |  | 1110,40 |
| 3 | «Строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 26.02.2018 | 57,80 | 7,60 |  |  | 65,40 |
| 4 | «Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Маркса» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 26.02.2018 | 170,80 | 21,60 |  |  | 192,40 |
| 5 | «Реконструкция очистных сооружения ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 26.02.2018 | 146,70 | 18,50 |  |  | 165,20 |
| 6 | «Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 26.02.2018 | 66,60 | 8,40 |  |  | 75,00 |
| 7 | «Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей в г.Пугачеве Саратовской области» |  | 027050253А0000000414 | 25.12.2019 | 420,15 | 54,19 |  |  | 474,34 |
| 8 | «Реконструкция канализационных очистных сооружения в р.п. Степное Советского района Саратовской области» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2019 | 146,70 | 20,80 |  |  | 167,50 |
| 9 | «Реконструкция очистных сооружения в ЗАТО Светлый Саратовской области» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2019 | 260,97 | 37,40 |  |  | 298,37 |
| 10 | «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2019 | 29,34 | 5,66 |  |  | 35,00 |
| 11 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализацииул.Буровая г.Саратов» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2019 | 2673,73 | 488,83 |  |  | 3162,56 |
| 12 | Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2019 | 2064,74 | 377,51 |  |  | 2442,25 |
| 13 | Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Солнечный | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2020 | 2173,46 | 390,91 |  |  | 2564,37 |
| 14 | Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации   пос.Северный | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2020 | 2064,74 | 377,51 |  |  | 2442,25 |
| 15 | Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  пос. Юбилейный | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2020 | 1101,01 | 201,32 |  |  | 1302,33 |
| 16 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  Залетаевского оврага г.Саратов» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2020 | 4239,32 | 223,12 |  |  | 4462,44 |
| 17 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратов» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2020 | 2673,73 | 488,83 |  |  | 3162,56 |
| 18 | «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратов» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2021 | 2673,73 | 488,83 |  |  | 3162,56 |
| 19 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратов» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2021 | 2673,73 | 488,83 |  |  | 3162,56 |
| 20 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратов» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2021 | 2673,73 | 488,83 |  |  | 3162,56 |
| 21 | «Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратов» | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2021 | 2673,73 | 488,83 |  |  | 3162,56 |
| 22 | Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  Промзона | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2021 | 1658,28 | 303,17 |  |  | 1961,45 |
| 23 | Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2022 | 1658,28 | 303,17 |  |  | 1961,45 |
| 24 | Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  VI микрорайон | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2022 | 1658,28 | 303,17 |  |  | 1961,45 |
| 25 | Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации   Назаровка | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2022 | 1101,01 | 201,32 |  |  | 1302,33 |
| 26 | Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  пос. Елшанка | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2022 | 1101,01 | 201,32 |  |  | 1302,33 |
| 27 | Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  Изумрудный город | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 027050253А0000000414 | 25.12.2022 | 779,70 | 142,72 |  |  | 922,42 |
| 28 | «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области |  | 25.12.2019 | 878,40 | 108,60 |  |  | 987,00 |
|  | **Итого по направлению** |  |  |  | 38905,37 | 6376,07 | 0,00 | 0,00 | 45281,55 |
| **Функциональное направление «Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического ущерба, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги»** | | | | | | | | | |
| 1 | «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области |  | 25.12.2018 | 29,67 |  |  |  | 29,67 |
| 2 | «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области |  | 25.12.2018 | 20,00 |  |  |  | 20,00 |
| 3 | «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области |  | 25.12.2018 | 20,00 |  |  |  | 20,00 |
|  | **Итого по направлению** |  |  |  | 69,67 |  |  |  | 69,67 |
| **Функциональное направление «Охрана малых водотоков реки Волги на территории Саратовской области  (установление водоохранных зон, дноуглубление и расчистка)»** | | | | | | | | | |
| 1 | «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на территории Саратовской области» | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | 01604066210351280244 | 25.12.2018 | 164,17 |  |  |  | 164,17 |
| 2 | «Расчистка водохранилища на реке Еруслан у с.Семеновка Федоровского района Саратовской области» | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | 01604066210351280244 | 25.12.2018 | 140,00 |  |  |  | 140,00 |
|  | **Итого по направлению** |  |  |  | 304,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,17 |
|  | **ИТОГО по проекту** |  |  |  | 39279,21 | 6376,07 | 0,00 | 0,00 | 45655,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Бюджет регионального проекта\*** | | | | | | |
| **Источники финансирования** | | **Год реализации** | | | | **Всего** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджетные источники, млн руб. | Федеральный бюджет | 38,17 | 661,38 | 2617,32 | 35487,94 | 38804,81 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,80 | 369,39 | 1009,99 | 5447,69 | 6850,47 |
| Бюджеты органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, млн. руб. | |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | 39,97 | 1030,77 | 3627,31 | 40957,23 | 45655,28 |
| \* при наличии лимитов финансирования из соответствующих источников | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Ключевые риски и возможности** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование риска/возможности** | | **Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности** | |
|  | 1 | | 2 | |
| **1.** | Риск Сокращение государственного финансирования проекта вследствие нестабильной макроэкономической ситуации | | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств, финансирование отдельных этапов работ из средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Саратовской области, средств частных инвесторов, создание благоприятных условий для частных инвесторов (налоговые льготы, механизмы ГЧП и пр.) | |
| **2.** | Недостаточно высокое качество проектирования объектов капитального строительства | | Создание института предпроектного анализа, контроля качества строительства и последующей эксплуатации | |
| **3.** | Риск Низкая инвестиционная активность вследствие нестабильной макроэкономической ситуации | | Создание новых гибких эффективных финансовых инструментов поддержки и стимулирования бизнеса к участию в проектах по улучшению экологической обстановки | |
| **4.** | Низкая инвестиционная активность вследствие наличия выгоды по уплате штрафов перед инвестиционной деятельностью | | Увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду | |
| **5.** | Риск Возникновение непредвиденных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | Оперативное реагирование, создание институтов экологического страхования рисков | |
|  | **Иные Риски** | |  | |
| **6.** | Возможность Улучшение состояния водных объектов на всей территории Российской Федерации | | Практика поддержки инвестиционных проектов, направленных на сохранение водных объектов, с помощью вновь созданного финансового инструмента государственной поддержки из федерального бюджета будет внедряться на территории Саратовской области | |
| **7.** | Возможность Улучшение состояния здоровья населения | | Обеспечение населения чистой питьевой водой | |
| **8.** | ВозможностьВосполнение водных биологических ресурсов | | Сохранение водных биоресурсов, разработка программ субъектов Российской Федерации по развитию рыбохозяйственного комплекса | |
| **9.** | Возможность Развитие туризма и рекреации | | Развитие системы привлечения частных инвестиций, подготовка и реализация проектов в секторе туризма, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение поступлений доходов в бюджет Саратовской области и местные бюджеты | |
| **10.** | Возможность Развитие маломерного судоходства | | Вовлечение частных инвесторов в развитие речной инфраструктуры | |
|  | **Иные Возможности** | |  | |
| **8. Описание регионального проекта** | | | |
|  | |  | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации | | Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 350);  Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. N 636-П, подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014-2020 годы», Основное мероприятие 1.9 «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Саратовской области» Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения" (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 20.11.2013г. №645-П) | |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | | Приоритетный проект «Чистая страна» в части ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | |
| Формальные основания инициации | | Протоколом от 30 августа 2017 г. № 9 президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Состав рабочих органов регионального проекта** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Роль в проекте10** | **ФИО** | **Должность** | **Описание выполняемого функционала** | **Непосредственный Руководитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Куратор проекта | Стрельников А.В. | Заместитель Председателя Правительства Саратовской области | Общее руководство проектом, взаимодействие с рабочим органом управления приоритетным проектом «Оздоровление Волги», координация деятельности рабочей группы | Губернатор  Саратовской области |
| **2** | Функциональный заказчик | Соколов Д.С. | Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области |  | Заместитель Председателя Правительства Саратовской области |
| **3** | Руководитель проекта | Аксененко Б.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления государственного экологического надзора | Координация деятельности заинтересованных участников, контроль за реализацией мероприятий проекта | Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области |
| **4** | Администратор проекта | Тюкина И.В. | Начальник управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области | Взаимодействие с участниками проекта, получение необходимой информации и документации | Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области |
| **5** | Разработчик паспорта | Овчинникова Ю.Б. | Референт отдела  экономики, планирования и контрактной службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области | Свод информации по функциональным направлениям | Начальник отдела экономики, планирования и контрактной службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. Перечень мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной программы РФ/ Государственной программы субъекта РФ** | **Наличие расходов в федеральном бюджете / Бюджете субъекта** | **Код бюджетной классификации** | **Уровень Бюджета** | **Итого 2018-2025** | **Год реализации, в т.ч.:** | | | | | | | | **Наличие утвержденной ПСД (реквизиты) / срок получения** | **Наличие Экспертизы ПСД (реквизиты) /срок получения** | **Мощность** | **Влияние на показатель** | **Ответственное ведомство** | **Ответственное за реализацию Лицо** | **Контактные данные** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Реконструкция  канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Хвалынск» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 110,40 | 0,40 | 55,00 | 55,00 |  |  |  |  |  | нет | нет | 1,9 тыс м3/сут | 1,9 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 97,80 |  | 48,90 | 48,90 |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 12,60 | 0,40 | 6,10 | 6,10 |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучев овраг» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 1110,40 | 0,40 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |  |  |  |  | 2014 г. | 2014 г. | 302,4 тыс. куб.м /сутки | 302,4 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 987,90 |  | 329,30 | 329,30 | 329,30 |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 122,50 | 0,40 | 40,70 | 40,70 | 40,70 |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Строительство канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Вольск» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения" |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 65,40 |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  | 2017 | Положительное заключение  госэкспертизы № 035 от 24.08.2017 г. | 12,5 тыс. куб.м /сутки | 12,5 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 57,80 |  | 57,80 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 7,60 | 0,40 | 7,20 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Маркса» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 192,40 | 0,40 | 96,00 | 96,00 |  |  |  |  |  | нет | нет | 15 тыс. куб.м /сутки | 15,0 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 170,80 |  | 85,40 | 85,40 |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 21,60 | 0,40 | 10,60 | 10,60 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Реконструкция очистных сооружения ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 165,20 | 0,20 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |  |  |  |  | 2016 | Положительное заключение  госэкспертизы № 077 от 27.12.2016 г. |  |  | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 146,70 |  | 48,90 | 48,90 | 48,90 |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 18,50 | 0,20 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | «Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 75,00 |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |  | 2016 | 2016 |  |  | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 66,60 |  | 22,20 | 22,20 | 22,20 |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 8,40 |  | 2,80 | 2,80 | 2,80 |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «Реконструкция канализационных очистных сооружения г.Пугачева Саратовской области» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 474,34 |  | 2,20 | 157,38 | 157,38 | 157,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 420,15 |  |  | 140,05 | 140,05 | 140,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 54,19 |  | 2,20 | 17,33 | 17,33 | 17,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | «Реконструкция канализационных очистных сооружения в р.п. Степное Советского района Саратовской области» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 167,50 |  | 2,50 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |  |  |  | Есть 2009 г. | Положительное заключение  госэкспертизы № 038 от 31.03.2010 г. |  |  | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 146,70 |  |  | 48,90 | 48,90 | 48,90 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 20,80 |  | 2,50 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | «Реконструкция очистных сооружения в ЗАТО Светлый Саратовской области» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 298,37 |  | 5,00 | 98,00 | 98,00 | 97,37 |  |  |  | 2006 | Положительное заключение  госэкспертизы № 02-01/207-06/409 от 19.12.20067 г. |  |  | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 260,97 |  |  | 87,2 | 87,2 | 86,57 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 37,40 |  | 5,00 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 35,00 |  | 2,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |  |  | нет | нет |  |  | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 29,34 |  |  | 9,78 | 9,78 | 9,78 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 5,66 |  | 2,00 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации ул.Буровая г.Саратов» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 3162,56 |  | 158,13 | 1002,00 | 1002,00 | 1000,43 |  |  |  | нет | нет | 172,8 тыс. куб.м /сутки | 172,8 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 2673,73 |  |  | 891,70 | 891,70 | 890,33 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 488,83 |  | 158,13 | 110,30 | 110,30 | 110,10 |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 2442,25 |  | 122,11 | 775,00 | 775,00 | 770,14 |  |  |  | нет | нет | 129,6 тыс. куб.м /сутки | 129,6 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 2064,74 |  |  | 689,70 | 689,70 | 685,34 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 377,51 |  | 122,11 | 85,30 | 85,30 | 84,80 |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Солнечный» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 2564,37 |  |  | 122,11 | 815,00 | 815,00 | 812,26 |  |  | нет | нет | 129,6 тыс. куб.м /сутки | 129,6 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 2173,46 |  |  |  | 725,30 | 725,30 | 722,86 |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 390,91 |  |  | 122,11 | 89,70 | 89,70 | 89,40 |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации   пос.Северный» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 2442,25 |  |  | 122,11 | 775,00 | 775,00 | 770,14 |  |  | нет | нет | 129,6 тыс. куб.м /сутки | 129,6 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 2064,74 |  |  |  | 689,70 | 689,70 | 685,34 |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 377,51 |  |  | 122,11 | 85,30 | 85,30 | 84,80 |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  пос. Юбилейный» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 1302,33 |  |  | 65,12 | 415,00 | 415,00 | 407,21 |  |  | нет | нет | 51,84 тыс. куб.м /сутки | 51,84 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 1101,01 |  |  |  | 369,30 | 369,30 | 362,41 |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 201,32 |  |  | 65,12 | 45,70 | 45,70 | 44,80 |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  Залетаевского оврага г.Саратов» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 4462,44 |  |  | 223,12 | 1415,00 | 1415,00 | 1409,32 |  |  | нет | нет | 259,2 тыс. куб.м /сутки | 259,2 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 3772,82 |  |  |  | 1259,30 | 1259,30 | 1254,22 |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 689,62 |  |  | 223,12 | 155,70 | 155,70 | 155,10 |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  Белоглинского оврага г.Саратов» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 3162,56 |  |  | 158,13 | 1002,00 | 1002,00 | 1000,43 |  |  | нет | нет | 172,8 тыс. куб.м /сутки | 172,8 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 2673,73 |  |  |  | 891,70 | 891,70 | 890,33 |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 488,83 |  |  | 158,13 | 110,30 | 110,30 | 110,10 |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратов» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 3162,56 |  |  |  | 158,13 | 1002,00 | 1002,00 | 1000,43 |  | нет | нет | 172,8 тыс. куб.м /сутки | 172,8 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 2673,73 |  |  |  |  | 891,70 | 891,70 | 890,33 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 488,83 |  |  |  | 158,13 | 110,30 | 110,30 | 110,10 |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратов» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 3162,56 |  |  |  | 158,13 | 1002,00 | 1002,00 | 1000,43 |  | нет | нет | 172,8 тыс. куб.м /сутки | 172,8 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 2673,73 |  |  |  |  | 891,70 | 891,70 | 890,33 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 488,83 |  |  |  | 158,13 | 110,30 | 110,30 | 110,10 |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратов» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 3162,56 |  |  |  | 158,13 | 1002,00 | 1002,00 | 1000,43 |  | нет | нет | 172,8 тыс. куб.м /сутки | 172,8 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 2673,73 |  |  |  |  | 891,70 | 891,70 | 890,33 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 488,83 |  |  |  | 158,13 | 110,30 | 110,30 | 110,10 |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | «Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратов» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 3162,56 |  |  |  | 158,13 | 1002,00 | 1002,00 | 1000,43 |  | нет | нет | 172,8 тыс. куб.м /сутки | 172,8 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 2673,73 |  |  |  |  | 891,70 | 891,70 | 890,33 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 488,83 |  |  |  | 158,13 | 110,30 | 110,30 | 110,10 |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  Промзона» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 1961,45 |  |  |  | 98,07 | 625,00 | 625,00 | 613,38 |  | нет | нет | 95,04 тыс. куб.м /сутки | 95,04 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 1658,28 |  |  |  |  | 556,20 | 556,20 | 545,88 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 303,17 |  |  |  | 98,07 | 68,80 | 68,80 | 67,50 |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  пруд Зеркальный» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 1961,45 |  |  |  |  | 98,07 | 625,00 | 625,00 | 613,38 | нет | нет | 95,04 тыс. куб.м /сутки | 95,04 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 1658,28 |  |  |  |  |  | 556,20 | 556,20 | 545,88 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 303,17 |  |  |  |  | 98,07 | 68,80 | 68,80 | 67,50 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  VI микрорайон» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 1961,45 |  |  |  |  | 98,07 | 625,00 | 625,00 | 613,38 | нет | нет | 95,04 тыс. куб.м /сутки | 95,04 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 1658,28 |  |  |  |  |  | 556,20 | 556,20 | 545,88 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 303,17 |  |  |  |  | 98,07 | 68,80 | 68,80 | 67,50 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации   Назаровка» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 1302,33 |  |  |  |  | 65,12 | 415,00 | 415,00 | 407,21 | нет | нет | 51,84 тыс. куб.м /сутки | 51,84 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 1101,01 |  |  |  |  |  | 369,30 | 369,30 | 362,41 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 201,32 |  |  |  |  | 65,12 | 45,70 | 45,70 | 44,80 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  пос. Елшанка» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 1302,33 |  |  |  |  | 65,12 | 415,00 | 415,00 | 407,21 | нет | нет | 51,84 тыс. куб.м /сутки | 51,84 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 1101,01 |  |  |  |  |  | 369,30 | 369,30 | 362,41 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 201,32 |  |  |  |  | 65,12 | 45,70 | 45,70 | 44,80 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации  Изумрудный город» | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения |  | 027050253А0000000414 | Итого: | 922,42 |  |  |  |  | 46,12 | 292,10 | 292,10 | 292,10 | нет | нет | 30,24 тыс. куб.м /сутки | 30,24 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 779,70 |  |  |  |  |  | 259,90 | 259,90 | 259,90 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 142,72 |  |  |  |  | 46,12 | 32,20 | 32,20 | 32,20 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | «Биологическая  мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» |  |  |  | Итого: | 987,00 |  |  | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | нет | нет | 14825 тыс. экз. /год - белый амур; 16500 тыс. экз. /год - толстолобик. |  | ФГБНУ "ГосНИОРХ" |  |  |
| Федеральный бюджет | 878,40 |  |  | 146,40 | 146,40 | 146,40 | 146,40 | 146,40 | 146,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 108,60 |  |  | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого ОБ** |  |  |  |  | 6842,57 | 1,80 | 365,44 | 1006,04 | 1516,04 | 1617,65 | 1273,50 | 787,20 | 274,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого ФБ** |  |  |  |  | 38026,32 |  | 592,50 | 2548,43 | 6349,43 | 10065,67 | 10295,46 | 6364,50 | 2222,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Функциональное направление «Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического ущерба, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» |  |  |  | Итого: | 29,67 |  | 14,83 | 14,84 |  |  |  |  |  | нет | нет |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 26,37 |  | 13,18 | 13,19 |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 3,30 |  | 1,65 | 1,65 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» |  |  |  | Итого: | 20,00 |  | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  | нет | нет |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 17,70 |  | 8,85 | 8,85 |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 2,30 |  | 1,15 | 1,15 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» |  |  |  | Итого: | 20,00 |  | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  | нет | нет |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области |  |  |
| Федеральный бюджет | 17,70 |  | 8,85 | 8,85 |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 2,30 |  | 1,15 | 1,15 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого ФБ** |  |  |  |  | 61,77 |  | 30,88 | 30,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого ОБ** |  |  |  |  | 7,9 |  | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Функциональное направление «Охрана малых водотоков реки Волги на территории Саратовской области (установление водоохранных зон, дноуглубление и расчистка)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на территории Саратовской области» | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» |  | 016 0406 6210351280 244 | Итого: | 164,17 | 38,17 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 164,17 | 38,17 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Расчистка водохранилища на реке Еруслан у с.Семеновка Федоровского района Саратовской области» | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» |  | 016 0406 6210351280 244 | Итого: | 140,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 140,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого Субвенции** |  |  |  |  | 304,17 | 38,17 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего ФБ** |  |  |  | 38766,64 | 38804,81 | 38,17 | 661,38 | 2617,32 | 6387,43 | 10103,67 | 10333,46 | 6402,50 | 2260,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего ОБ** |  |  |  | 6848,67 | 6850,47 | 1,80 | 369,39 | 1009,99 | 1516,04 | 1617,65 | 1273,50 | 787,20 | 274,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по проекту** |  |  |  |  | 45655,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Бюджет регионального проекта\* (вариант министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области)** | | | | | | | |
| **Источники финансирования** | | | **Год реализации** | | | | **Всего** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бюджетные источники, млн руб. | Федеральный бюджет | Сумма субвенций (информационно) | 38,17 | 38,00 | 38,00 | 190,00 | 304,17 |
| Сумма на софинансирование мероприятий паспорта | 0,00 | 623,38 | 2579,32 | 35297,94 | 38500,64 |
| % софинансирования |  | 88,95 | 88,98 | 88,99 | 88,99 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации | Сумма на разработку ПСД | 1,80 | 291,94 | 690,59 | 1103,09 | 2082,42 |
| Сумма на софинансирование мероприятий паспорта | 0,00 | 77,45 | 319,40 | 4366,20 | 4763,05 |
| % софинансирования |  | 11,05 | 11,02 | 11,01 | 11,01 |
| Бюджеты органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, млн. руб. | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого на мероприятия** | |  | 0,00 | 700,83 | 2898,72 | 39664,14 | 43263,69 |
| **Итого по проекту** | |  | 39,97 | 1030,77 | 3627,31 | 40957,23 | 45655,28 |
| \* при наличии лимитов финансирования из соответствующих источников | | | | | | | |

**Расчет процента софинансирования**.

Итого на мероприятия = Сумма на софинансирование мероприятий паспорта (ФБ) + Сумма на софинансирование мероприятий паспорта (ОБ);

% софинансирования (ФБ) = Сумма на софинансирование мероприятий паспорта (ФБ)/ Итого на мероприятия\*100%;

% софинансирования (ОБ) = Сумма на софинансирование мероприятий паспорта (ОБ)/ Итого на мероприятия\*100%.