**Справка**

**к заседанию коллегии министерства природных ресурсов и экологии области**

**«Об итогах работы министерства природных ресурсов и экологии области**

**в 2017 году и задачах на 2018 год»**

В рамках реализации полномочий по осуществлению государственного управления в сфере охраны окружающей среды и лесного хозяйства министерством природных ресурсов и экологии области в 2017 году проведена следующая работа.

***Государственный экологический надзор***

Ежегодным планом проведения проверок на 2017 год запланировано
53 надзорных мероприятия, из которых фактически проведено 36, остальные
17 запланированных проверок не проведены в связи с прекращением деятельности хозяйствующих субъектов либо отнесением их к субъектам малого предпринимательства, по которым плановые проверки в соответствии
ч.1 ст.26.1 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не проводятся по 2018 год включительно.

Проведено 86 внеплановых проверок, из которых 65 проверок выполнения ранее выданных предписаний и 21 проверка по фактам угрозы либо причинения вреда окружающей среде, в том числе 9 – по согласованию с органами прокуратуры, а также 18 административных расследований.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено
145 правонарушений, для устранения которых выдано 77 предписаний.

За выявленные нарушения привлечено к административной ответственности
129 юридических и физических лиц, в отношении которых было выдано
36 предупреждений и наложено штрафов на сумму 2295,5 тыс. рублей. Фактически взыскано 1044,6 тыс. рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов направлено 5 административных материалов на общую сумму 101,0 тыс. рублей. По остальным суммам штрафов не истек.

По фактам невыполнения ранее выданных предписаний составлено
46 протоколов, которые направлены мировым судьям для рассмотрения и наложения административного наказания.

Учитывая мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства в целях снижения административной нагрузки на бизнес, количество плановых проверок хозяйствующих субъектов сократилось, при этом приоритетным направлением в работе министерства стало организация и проведение рейдовых проверок и обследований объектов окружающей среды.

В 2017 году министерством проведено 318 рейдовых осмотров и обследований территории области, водных объектов, участков недр местного значения, особо охраняемых природных территорий на предмет выявления нарушения экологических требований с принятием исчерпывающих мер реагирования, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом.

За 2017 год государственными инспекторами в ходе рейдовых мероприятий, в том числе с участием правоохранительных органов, выявлено 480 несанкционированных свалок и стихийных мест размещения отходов на землях различных категорий общей площадью 61,3 га (в 2016 году – 137,4 га). Материалы рейдовых мероприятий переданы для принятия мер в федеральные и муниципальные органы власти, осуществляющие государственный и муниципальный земельный надзор, а также в органы прокуратуры.

В результате принятых мер, общая площадь зачищенной от свалок территории составила 19,0 га (в 2016 году – 35,7 га), ликвидировано 274 несанкционированные свалки (в 2016 году – 257). При этом сумма предотвращенного экологического ущерба составила50,9 млн.рублей (в 2016 году – 34 млн. 689 тыс. рублей). Ликвидация оставшихся свалок находится в стадии исполнения.

В 2017 году по результатам мероприятий по государственному экологическому надзору, проведенных министерством, размер вреда, причиненного окружающей среде, составил 270 млн. 167 тыс. 110 рублей, в том числе:

– ущерб почвам – 21 млн. 723 тыс.рублей, фактически компенсировано путем проведения восстановительных работ – 21 млн. 723 тыс.рублей;

– ущерб водным объектам – 48 млн. 826 тыс.рублей;

– ущерб атмосферному воздуху – 4 тыс. 320 рублей, фактически компенсировано в денежной форме – 4 тыс. 320 рублей;

– ущерб недрам – 199 млн. 613 тыс. 790 рублей.

В добровольном порядке компенсировано размера вреда, причиненного окружающей среде в сумме – 21 млн. 727 тыс. 320 рублей. По остальным размерам вреда министерством ведется работа по принудительному взысканию вреда в судебном порядке.

Согласно изменениям в действующем федеральном законодательстве с 2016 года проводится реформа контрольно–надзорной деятельности в рамках реализации паспорта приоритетной программы «Реформа контрольно–надзорной деятельности», утвержденной 21.12.2016 г. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам со сроком реализации – до 2025 года.

В рамках целевой модели организации контрольно–надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации министерством при осуществлении полномочий по государственному экологическому надзору в 2018 году предусматривается реализация следующих мероприятий:

1. Четкое нормативное правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля (надзора);

2. Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом контроля, а также систематизация и актуализация обязательных требований, установленных региональными нормативными правовыми актами;

3. Применение риск ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора);

4. Внедрение систематической оценки эффективности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта РФ, ключевым показателем для которой являются показатели «конечного» результата (уменьшение случаев причинения вреда);

5. Ведение учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок;

6. Информационное обеспечение контрольно–надзорной деятельности в субъекте РФ (наличие информационных систем, обеспечивающих функционирование системы управления рисками и межведомственное информационное взаимодействие).

7. Проведение профилактических мероприятий.

***Водные ресурсы***

Приоритетными направлениями и основными задачами деятельности министерства в рамках реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений являются:

выдача разрешительных документов на право пользования водными объектами, находящимися в государственной собственности;

администрирование платы за пользование водными объектами;

участие в обеспечении безаварийного пропуска весеннего половодья, решении вопросов безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений;

осуществление функций заказчика работ по предотвращению негативного воздействия вод, охране и восстановлению водных объектов, выполняемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета.

Действующими на 25.12.2017 г. являются 55 договоров водопользования и
81 решение о предоставлении водного объекта в пользование.

В отчетном периоде заключено 10 договоров водопользования, оформлено
37 решений о предоставлении водного объекта в пользование.

Наиболее крупными водопользователями являются МУП «Балашовское ЖКХ», ГУП СО «Облводресурс», КМУП «Краснокутский Водоканал +», ОАО РЖД ст.Балашов, Ртищево, Ершов, Карамыш, ООО «Балашовский сахарный комбинат», ООО «Балтекс плюс», ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз».

На 25.12.2017 г. года в соответствии с заключенными договорами в федеральный бюджет поступила плата за пользование водными объектами в размере 4,74 млн. рублей (план – 6,731 млн.рублей). Прогноз 2018 года составляет 7,466 млн.рублей.

В отчетном году на территории области числилось 89 гидротехнических сооружения, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий проводятся работы по оформлению в собственность бесхозяйного потенциального опасного гидротехнического сооружения, расположенного на р.Еруслан у с.Дьяковка на территории Краснокутского муниципального района.

Ежегодно, в тесном взаимодействии со службами ГО и ЧС, Росгидрометом, муниципальными органами власти, проводятся мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций во время паводка и на ликвидацию его последствий.

Безаварийный пропуск весеннего половодья предусматривает проведение не только оперативных, но и планово–предупредительных мероприятий.

На осуществление работ по подготовке бесхозяйных гидротехнических сооружений области к безаварийному пропуску весеннего половодья, обеспечению бесперебойного водоснабжения населения в летне–осенний период, а также на проведение аварийно–восстановительных работ в 2017 году из резервного фонда Правительства области выделено 6,0 млн. рублей, что позволило провести предпаводковые мероприятия на 59 бесхозяйных наиболее социально значимых гидротехнических сооружениях в 14 муниципальных районах области и осуществлять их безопасную эксплуатацию в течение года.

В отчетном периоде рассмотрено и согласовано 16 расчетов вероятного вреда, который может быть причинен на территории области в результате аварий гидротехнических сооружений.

Министерством осуществляется ежедневный мониторинг уровневого режима Волгоградского водохранилища для принятия мер по его поддержанию на отметках, благоприятные условия жизнедеятельности водных биоресурсов и бесперебойной работы водозаборных устройств.

Учитывая, что регулирование режимов работы водохранилищ осуществляется на федеральном уровне, министерство осуществляет постоянное взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов. С целью отстаивания интересов области, министерство на постоянной основе участвует в заседаниях Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско–Камского каскада и вносит предложения по установлению режимов работы гидроузлов водохранилищ.

В текущем году все обращения Правительства области в Федеральное агентство водных ресурсов с целью обеспечения благоприятного нереста водных биоресурсов и бесперебойной работы оросительных систем Волгоградского водохранилища были учтены при установлении режимов работы гидроузлов Волжско–Камского каскада.

В результате установленный уровень воды в р. Волга обеспечил стабильную работу оросительных систем и благоприятные условия для нереста водных биоресурсов.

В рамках осуществления мер по охране водных объектов в отчетном году выполнены следующие работы:

Определены границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос рек Аткара, Аркадак, Алтата, Баланда, 1–я Гуселка, 2–я Гуселка, Саратовка, Терса, Малый Караман. Проведено закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками на реках Камелик и Большой Караман.

Всего в 2017 году на мероприятия по охране водных объектов из федерального бюджета выделено 38,101 млн. рублей, из них освоено 25,988 млн. рублей.

Министерство на постоянной основе участвует в работе Бассейнового Совета Нижне–Волжского бассейнового водного управления. Бассейновые советы созданы в целях обеспечения рационального использования и охраны водных объектов; осуществляют разработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов в границах бассейнового округа

На территории Саратовской области два трансграничных водных объекта, это реки Большой Узень и Малый Узень.

Взаимодействие и сотрудничество между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан осуществляется на основании Соглашения о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.1992 г. № 564. В соответствии с данным Соглашением, 07.01.1993 г. была создана Российско–Казахстанская Комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, в рамках которой действует рабочая группа по межгосударственному распределению стока рек Большой и Малый Узени.

Заседания Российско–Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов проходят ежегодно.

Ежегодно рабочей группой по межгосударственному распределению стока рек Большой и Малый Узени выполняются следующие основные мероприятия:

– обобщение и анализ прогнозных данных весеннего половодья, подготовка предложений по пропуску весеннего половодья;

– определение объема паводкового стока по наблюденным данным гидрометслужбы и расчетным данным;

– контроль за учетом паводкового стока на реках Большой и Малый Узени;

– обмен оперативной информацией о водохозяйственной обстановке и материалами наблюдений за состоянием трансграничных водных объектов;

– контроль за качеством воды рек Большой и Малый Узени в соответствии с программой мониторинга трансграничных вод;

– контроль за техническим состоянием существующих гидротехнических сооружений на реках Большой и Малый Узени.

В 2017 году ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз» по договору на услуги по подаче волжской воды в Республику Казахстан подано 60,2 млн.м3, в том числе по реке Малый Узень – 27,2 млн. м3, по реке Большой Узень – 33,0 млн. м3.

В планах на 2018 г. перед министерством в области использования и охраны водных ресурсов стоят следующие задачи:

участие в обеспечении безаварийного пропуска весеннего половодья, решении вопросов безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений;

качественное оказание государственных услуг по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории области (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а также находящихся в государственной собственности области, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование; а также по согласованию расчета вероятного вреда, который может быть причинен на территории Саратовской области в результате аварии гидротехнического сооружения;

осуществление мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета субъектам РФ на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. В
2018 г. запланировано к освоению 38,1656 млн. рублей;

принятие мер по достижению плановых объемов поступления в федеральный бюджет доходов платы за пользование водными объектами;

активное участие в работе Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско–Камского каскада, внесение предложений по установлению режимов работы гидроузлов водохранилищ, обеспечивающих благоприятный уровень воды в Волгоградском водохранилище;

участие в работе Бассейнового Совета Нижне–Волжского бассейнового водного управления;

участие в работе Российско–Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов в составе Российско–Казахстанской рабочей группы по межгосударственному распределению стока трансграничных рек Большой и Малый Узени.

*Недропользование и работа с ООПТ*

Саратовская область располагает крупной минерально–сырьевой базой общераспространенных полезных ископаемых, к которым относятся строительные пески, кирпичные и керамзитовые глины, мел, строительные камни. Общий объем разведанных запасов составляет более 1 миллиарда кубических метров.

В настоящее время на территории области действует 169 лицензий на добычу и разведку общераспространенных полезных ископаемых, в том числе 7 лицензий на мел, 87 – на строительные пески, 31 – на глинистое сырье и 44 – на строительный камень. И 415 лицензии на добычу подземных вод на участках недр местного значения.

В 2017 году было проведено 5 аукционов, по результатам которых выдано
17 лицензий на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых и выдано 4 лицензии на геологическое изучение участков недр местного значения, на добычу подземных вод выдано 25 лицензий. В бюджет области поступило 6096 тыс. рублей, в том числе:

* сбор за участие в аукционе – 589,600 тыс. рублей;
* разовые платежи за пользование недрами – 4735 тыс. рублей;
* плата за экспертизу материалов по подсчету запасов – 455 тыс. рублей;
* государственная пошлина за выдачу лицензий – 317 тыс. рублей.

В отчетном году прогнозный объем добытых общераспространенных полезных ископаемых за 2017 год составит 9,6 миллионов м3.

Сумма налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (далее –ОРПИ) в 2017 году прогнозируется 56,8 млн. рублей.

Министерством постоянно ведется мониторинг соблюдения недропользователями лицензионных обязательств. За 2017 год было направлено 25 уведомлений о нарушении условий лицензий. Принято 36 решения о досрочном прекращении права пользования недрами (ОРПИ – 19), из них:

связаны с невыполнением существенных условий лицензионных соглашений – 16;

приняты по инициативе владельцев лицензий – 10;

в связи с истечением срока действия лицензий и ликвидации предприятия – 10.

В 2017 году целях расширения сети особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также сохранения биологического разнообразия в летне–осенний период текущего года министерством совместно с ведущими специалистами СГУ им. Н.Г. Чернышевского проведены экспедиционные исследования участков пойменного леса р. Хопер в Балашовском, Ртищевском и Аркадакском районах области. Обследованы наиболее уникальные участки леса, собран первичный материал об их составе, таксационных показателях. Начата камеральная обработка полученных материалов.

В течение 2017 года проведены повторные выезды в долину р. Хопер для сбора дополнительного материала и подготовки материалов комплексного экологического обследования. Подготовлены материалы комплексного экологического обследования, данные материалы будут рассмотрены на комиссии по ведению Красной книги в начале 2018 года.

По обращению жителей, поступившему в адрес министерства 26.06.2017 г. об организации особо охраняемой природной территории в районе «Семхозного» пруда и зеленых насаждений вокруг него, министерством начата подготовка пакета документов, в целях образования на указанной территории ООПТ регионального значения и образования охранной зоны с установлением режима особой охраны.

Министерством совместно с Саратовским филиалом ФГБУН института проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова Российской Академии Наук проведены работы по проведению комплексного экологического обследования объектов и территорий с высоким природоохранным потенциалом, перспективных для создания особо охраняемой природной территории регионального значения «Парк «Солнечный» в г. Саратове, подготовлен проект постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 385–П» по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения «Парк «Солнечный».

В 2017 году велась работа по ведению Красной книги Саратовской области, на постоянной основе осуществлялось ведение кадастра ООПТ регионального и местного значения, подготовлен и издан сборник особо охраняемые территории Саратовской области.

Осуществлялся сбор и обработка имеющейся информации по особо охраняемым природным территориям области для публикации соответствующих материалов в средствах массовой информации.

Давались заключения о наличии особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в границах проектируемых объектов на территории области (подготовлено более 314 заключений).

Велась работа по подготовке и контролю за согласованием нормативных правовых актов в сфере работы с ООПТ, а также регулированию вопросов, касающихся видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области.

Подготовлен и утвержден административный регламент по выдаче разрешений на добывание объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Саратовской области и не занесенных в Красную книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов.

Осуществлялось выездное обследование и контроль за ходом выполнения государственного задания ГУСО «Природный парк «Кумысная поляна» на оказание услуг на 2017 год.

Приоритетные задачи на 2018 год:

осуществление государственного управления в сфере изучения, воспроизводства, использования и охраны минерально–сырьевых ресурсов общераспространенных полезных ископаемых Саратовской области;

оказание государственных услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с административными регламентами;

проведение выездных обследований и контроль за ходом выполнения государственного задания ГУСО «Природный парк «Кумысная поляна» на оказание государственных услуг на 2018 год;

проведение мероприятий по организации ООПТ регионального значения на участках пойменного леса р. Хопер в Балашовском, Ртищевском и Аркадакском районах области;

ведение Красной книги Саратовской области;

ведение кадастра ООПТ регионального и местного значения;

сбор и обработка имеющейся информации по особо охраняемым природным территориям области для публикации соответствующих материалов в средствах массовой информации;

подготовка заключений о наличии особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в границах проектируемых объектов на территории области.

***Нормирование качества окружающей среды, экологическая экспертиза, мониторинг***

В рамках оказания государственной услуги по выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу выдано 501 разрешение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, относящимся к объектам регионального государственного экологического надзора.

В целях снижения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ на окружающую среду в период НМУ проводится работа по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на территории области.

За 2017 год в систему регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ вовлечено 347 предприятий области. Ежегодно количество предприятий, осуществляющих регулирование выбросов в период НМУ, увеличивается (всего вовлечено 1650 предприятий).

Реализация предприятиями мероприятий в период НМУ позволяет уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 15% и более и обеспечить соблюдение качества атмосферного воздуха в конкретном населенном пункте.

В рамках предоставления государственной услуги по установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, за отчетный период выдано 432 документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

Организована и проведена государственная экологическая экспертиза по
4 объектам регионального уровня, рассмотрено 17 проектов генпланов и схем территориального планирования муниципальных образований и муниципальных районов Саратовской области, 64 материала перевода земельных участков из одной категории в другую.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 23.06.2016 г. №572 «Об утверждении правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» с 1 декабря 2016года осуществляется ведение Регионального государственного реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду, который ведется в единой государственной информационной системе Российской Федерации: по состоянию на 25 декабря на государственный учет поставлено 3528объектов негативного воздействия на окружающую среду (из них: 2 категории – 90; 3 категории –
2120; 4 категории – 1318).

Отходы производства и потребления

В целях исполнения полномочийотдельных положений Федерального закона от 29.12.2014 г. № 458–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»:

– в соответствии Порядком представления и контроляотчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, осуществлялся прием отчетности (поступило более
7500 отчетов);

– с целью своевременного исполнения возложенных на министерство полномочий и обеспечения обязательных элементов организации процесса обращения с отходами, проведена корректировка Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Саратовской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии области от 22.09.2016 г. №707*.*

В соответствии с требованиями законодательства Территориальная схема размещена в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на странице министерства природных ресурсов и экологии области официального сайта Правительства области.

Территориальная схема обращения с отходами является одним из основных документов для осуществления деятельности в области обращения с отходами региональным оператором.

На постоянной основе министерством ведетсярегиональный кадастр отходов.

Мониторинг окружающей среды

Ежедневно проводится анализ и обработка информации о состоянии атмосферного воздуха в гг. Саратов, Балаково и радиационной обстановке на территории области, результаты мониторинга ежемесячно размещаются в сети Интернет.

По данным наблюдений в 2017 году высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы городов не зарегистрировано, радиационный фон на территории области находился в пределах нормы.

Во исполнение постановления Правительства области от 01.11.2008 г. № 14–П «О реестре загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий и водных объектов в Саратовской области» осуществляется ведение базы данных указанного реестра.

В целях обеспечения населения области достоверной информацией во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 12.06.2011 г. № 1685-Пр подготовлен и издан Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области в 2016 году (электронный вариант доклада размещен в сети Интернет на странице министерства официального сайта Правительства области).

Задачи на 2018 год:

* подготовка и издание Доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Саратовской области за 2017 год;
* оказание государственных услуг в области охраны окружающей среды, входящих в компетенцию отдела;
* формирование регионального кадастра отходов производства и потребления по итогам работы в 2017 году;
* формирование реестра загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий и водных объектов в Саратовской области» за 2017 год.

***Лесное хозяйство***

На мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов из федерального бюджета в 2017 году выделено 56,6 (42,0 в 2016 г.) млн. рублей, из областного бюджета – 16,0 (15,8 в 2016 г.) млн. рублей все средства освоены в полном объёме. Все запланированные мероприятия выполнены полностью.

Создано 1100 га (1100 га в 2016 г.) лесных культур, комбинированное лесовосстановление проведено на площади 50 (50 га в 2016 г.) га, содействие естественному возобновлению леса –350 (350 га в 2016 г.) га.

Агротехнические уходы за лесными культурами выполнены на площади 2200 га (1220 га в 2016 г.).

Подготовка почвы под лесные культуры будущего года проведена на площади 1220 га (1100 в 2016 г.).

В области имеется 11 лесных питомников, общей площадью 178,5 га, из которых продуцирующая площадь составляет 99,1 га.

В текущем году продолжена работа по расширению видов выращиваемого посадочного материала. Осенью 2017 года в Новобурасском лесном питомнике на площади 0,85 га посеяно 19 видов древесно–кустарниковых пород.

В лесных питомниках выращено 5 миллионов 911 тысячи штук стандартных сеянцев (6 млн. штук в 2016 г.), которые будут высажены весной 2018 года в лесном фонде и населенных пунктах области.

Проведены агротехнические уходы за лесосеменными плантациями сосны обыкновенной в Ширококарамышском и дуба в Красноармейском лесничествах на площади 12 га.

Заготовлено 6 тонны шишек сосны обыкновенной.

В 2017 году переведено молодняков в земли покрытые лесом – 562,5 га (805 в
2016 г.), в том числе за счёт лесных культур – 208,3 га, содействия – 106,3га и естественного заращивания 247,9 га.

В целях улучшения качества и санитарного состояния лесов проведены санитарные рубки на площади 1035,5 га, при этом заготовлено 48,9 тыс. м3 древесины.

От захламленности расчищено 216 га лесных насаждений. Лесопатологическое обследование проведено на площади 26 тыс. га.

Рубки ухода проведены на площади 485,9 га. Заготовлено 20,6 тыс. м3 ликвидной древесины, в том числе: рубки ухода в молодняках проведены на площади 174 га, рубки прореживания – 107,5 га в объеме 4,1 тысяч м3 ликвидной древесины; проходные рубки – 99,6 га в объеме 2,7 тысяч м3 ликвидной древесины; рубки реконструкции – 104,8 га в объеме 13,8 тысяч м3 ликвидной древесины.

В 2018 году запланированы следующие мероприятия по защите и воспроизводству лесов: – искусственное лесовосстановление – 1200 га, содействие естественному возобновлению леса – 250 га, комбинированное лесовосстановление – 50 га, дополнение лесных культур – 400 га, подготовка почвы под лесные культуры – 900 га, агротехнические, агротехнические уходы за лесосеменными плантациями –
5 га, лесопатологические обследования – 6 тыс. га, очистка леса от захламленности –127 га, отвод лесосек – 1591 га.

На мероприятия по охране лесов от пожаров в текущем пожароопасном сезоне предусмотрено 39,4 млн. рублей, из них средств из Федерального бюджета –23,4 млн. рублей, средств областного бюджета – 16,0 млн. рублей.

Пожарную безопасность в лесном фонде обеспечивали 23 областных лесохозяйственных учреждения. С начала пожароопасного сезона создано 7587 км минерализованных полос, проведены уходы за существующими полосами в объеме 25245 км. Проведена планировка лесных дорог противопожарного назначения протяжённостью 179,9 км, подготовлено 30 пожарных водоемов и 23 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря. Установлено 25 шлагбаумов, ограничивающих въезд в леса, 157 аншлагов и 18 баннеров противопожарной тематики.

В целях предупредительных мер лесхозами области выполнен комплекс противопожарных мероприятий в лесах в соответствии с установленными объёмами.

В министерстве в круглосуточном режиме работал региональный диспетчерский пункт управления лесным хозяйством с использованием системы космического мониторинга.

На территории 203 населенных пунктов области было задействовано
307 добровольцев из числа местных жителей по информированию сотрудников лесничеств о возгораниях леса. Это позволяет оперативно обнаруживать и ликвидировать возникшие лесные пожары в начальной стадии.

В случае возникновения чрезвычайных ситуации, из–за лесных пожаров Сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение дополнительных ресурсов пожаротушения сил и средств сторонних организаций (силы МЧС, фермеры и т.д.), в количестве 4435 человек, 883 ед. техники и 3133 ед. противопожарного инвентаря и снаряжения.

В течение пожароопасного сезона велась активная работа с населением по противопожарной тематике.

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда области произошло
28 лесных пожаров на общей площади 513,1 га, из них 85,5 га – верховой пожар. Угроз населенным пунктам от данных пожаров не создавалось. Средняя площадь одного пожара составила 18,3 гектара. В текущем году произошло 3 крупных пожара (Красноармейское лесничество – 2 пожара 59,7 и 140 га; Энгельсское лесничество –
1 пожар 182 га в т. ч. 80 га верховой). Количество лесных пожаров в Саратовской области от общего количества по субъектам ПФО составило – 9% (на аналогичную дату прошлого года на землях лесного фонда произошло 8 лесных низовых пожаров на общей площади 9,7 га).

Вопросы пожарной безопасности в лесах находятся под постоянным контролем министерства и подведомственных учреждений.

В рамках надзорной деятельности выявлено 82 случая нарушения правил пожарной безопасности в лесах. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ привлечено 77 лиц, по ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ 1 лицо. В том числе: 38 физических, 27 должностных и
7 юридических лиц. Сумма наложенных штрафов составила 629 тыс.рублей.

Министерство направило запросы в администрации Вольского и Аткарского муниципальных районов о необходимости внести изменения в план территориального планирования, данная процедура необходима, чтобы осуществить перевод земель непригодных для ведения сельского хозяйства в земли лесного фонда, на территории Вольского лесничества Вольского муниципального района – 700 га, а на территории Аткарского лесничества Аткарского муниципального района –
259,5 га.

В рамках исполнения государственных услуг предоставлено 844 выписок из государственного лесного реестра, из них на платной основе 144 выписок на сумму 57,800 тыс. рублей

Ведётся работа по постановке на кадастровый учёт границ лесного фонда Саратовского лесничества на площади 24055 га.

Подготовлена проектная документация в количестве 72 штук для постановки лесных участков на государственный кадастровый учёт, утверждено 17 схем расположения лесных участков.

Всего на территории лесного фонда Саратовской области действуют 503 договора аренды лесного участка и 44 лесных участка министерством предоставлены государственным и муниципальным учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования на общей площади 20,3 тыс. га.

За 2017 год предоставлено в пользование на праве аренды 52 (в 2016 г. –50) лесных участка на общей площади 368,54 га (в 2016 г. – 201,44 га), на праве постоянного (бессрочного) пользования – 1 (в 2016 г. – 8) лесной участок на общей площади 1,45 га (в 2016 г. – 94 га). Проведено 3 (в 2016 г.– 4) аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка и выставлено 29 лотов (лесные участки), общей площадью 442 га (в 2016 г. – 99 га). Проведено 2 аукциона по продаже права на заключение договора купли–продажи лесных насаждений и выставлено 6 лотов (лесосек) общей площадью 10,2 га.

В экспертную комиссию министерства в 2017 году поступило 104 заявления на проведение государственной экспертизы. Положительное заключение выдано на
98 проектов освоения лесов, 6 проектов освоения лесов возращены лесопользователям с письменными замечаниями экспертов на доработку.

Рассмотрено 22 заявления граждан для заключения договора купли–продажи лесных насаждений гражданам для собственных нужд.

На территории области в 2017 году проведено 6053 патрулирования в лесах,
27 проверок лесопользователей на предмет соблюдения лесного законодательства, из них: 18 плановых и 9 внеплановых, проведено 29 плановых рейдовых осмотров (обследований).

Количество выявленных нарушений требований лесного законодательства составило 338. По 255 фактам нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности, а по 28 фактам материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (55 материалов находятся в работе).

Сумма наложенных штрафов за нарушение лесного законодательства составила
2 миллиона рублей. Взыскано – 1050,6 тыс. рублей. По неоплаченной сумме штрафа в размере 650,5 тыс. рублей материалы направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания. По сумме штрафов в размере 434,3 тыс. рублей срок добровольной оплаты не истек.

В текущем году выявлено 56 незаконных рубок, сумма причиненного ущерба лесам 6,4 млн. рублей, объём 301,2 м3.

За незаконные рубки к административной ответственности привлечено 28 лиц.

В правоохранительные органы для рассмотрения и привлечения к уголовной ответственности направлено 28 материалов, возбуждено 10 уголовных дел, за незаконную рубку привлечено 8 человек.

На возмещение ущерба, в текущем году было предъявлено 26 претензионных требований на сумму 94,4 тыс. рублей и 15 исков на сумму 393,2 тыс. рублей. Общая сумма возмещенного ущерба составила 95,5 тыс. рублей. По невзысканной сумме ущерба ведется работа по принудительному взысканию.

Ежегодным планом проведения проверок на 2017 год запланировано
53 надзорных мероприятия, из которых фактически проведено 36, остальные
17 запланированных проверок не проведены, в связи с прекращением деятельности хозяйствующих субъектов либо отнесением их к субъектам малого предпринимательства, по которым плановые проверки в соответствии
ч.1 ст.26.1 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не проводятся по 2018 год включительно.

Кроме того, проведено 86 внеплановых проверок, из которых 65 проверок выполнения ранее выданных предписаний и 21 проверка по фактам угрозы, либо причинения вреда окружающей среде, в том числе 9 – по согласованию с органами прокуратуры, а также 18 административных расследований.

В ходе проведения контрольно–надзорных мероприятий выявлено
145 правонарушений, для устранения которых выдано 77 предписаний.

За выявленные нарушения привлечено к административной ответственности
129 юридических и физических лиц, в отношении которых было выдано
36 предупреждений и наложено штрафов на сумму 2295,5 тыс. рублей. Фактически взыскано 1044,6 тыс. рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов направлено 5 административных материалов на общую сумму 101,0 тыс. рублей. По остальным суммам штрафов срок добровольной оплаты не истек.

По фактам невыполнения ранее выданных предписаний составлено
46 протоколов, которые направлены мировым судьям для рассмотрения и наложения административного наказания.

Учитывая мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства в целях снижения административной нагрузки на бизнес, количество плановых проверок хозяйствующих субъектов сократилось, при этом приоритетным направлением в работе министерства стало организация и проведение рейдовых проверок и обследований объектов окружающей среды.

В 2017 году министерством проведено 318 рейдовых осмотров и обследований территории области, водных объектов, участков недр местного значения, особо охраняемых природных территорий на предмет выявления нарушения экологических требований с принятием исчерпывающих мер реагирования, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом.

***Финансирование***

Реализация природоохранных мероприятий осуществляется министерством в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды,воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года».

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов на 2014–2020 годы» освоено 333,5 млн.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –
9,7 млн.рублей, федерального бюджета – 26,0 млн.рублей и внебюджетных источников – 297,8 млн.рублей

В целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2017 году из резервного фонда Правительства области 14 муниципальным районам области выделено 6,0 млн.рублей.

Подпрограммой «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области до 2020 года» предусмотрена модернизация существующих систем очистки сточных вод и оборотных систем водоснабжения. Указанные мероприятия выполнены на сумму свыше 280 млн.рублей.

По подпрограмме «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области» основные мероприятия реализуются с использованием механизмов государственно–частного партнерства за счет внебюджетных источников в рамках заключенного концессионного соглашения. За 2017 год на решение основной задачи подпрограммы – создание условий для обеспечения экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления направлено средств свыше
400 млн.рублей.

Общий вклад предприятий в охрану окружающей среды на территории области составляет более 1 млрд.рублей.

В 2017 году объем субвенций на осуществление полномочий в области лесных отношений составил 145,7 млн.рублей Расходы на выполнение лесохозяйственных работ по охране, защите и воспроизводству лесов составили 56,6 млн.рублей. Объем средств позволил выполнить запланированные мероприятия по охране лесов от пожаров на сумму 23,4 млн.рублей, мероприятия по защите лесов на сумму
2,5 млн.рублей, воспроизводство лесов – 27,0 млн.рублей, отвод лесосек –
3,7 млн.рублей. За счет средств областного бюджета направлены средства в объеме 15,6 млн.рублей на организацию 24 мобильных групп по тушению лесных пожаров.

На 2018 год бюджету области из федерального бюджета предусмотрено:

– субсидии на софинансирование государственной программы субъекта в области обращения с отходами в сумме 88,2 млн.рублей. Из областного бюджета на реализацию данного мероприятия требуется софинансирование в объеме
10,9 млн.рублей;

– субвенции на реализацию полномочий в области лесных отношений –
148,4 млн.рублей, в области водных отношений – 38,2 млн.рублей.

Средства областного бюджета составят 26,1 млн.рублей.

*Юридическое сопровождение деятельности министерства*

За отчетный период министерством были разработаны два проекта законов Саратовской области, которые были приняты Саратовской областной Думой.

Министерством разработаны и приняты Правительством и Губернатором области 25 нормативных правовых акта, издано 46 приказов министерства, носящих нормативный характер, которые были опубликованы в официальных источниках опубликования и включены в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Продолжалась работа по актуализации, приведению в соответствие с федеральным и региональным законодательством 13 административных регламентов предоставления государственных услуг, 1 административный регламента исполнения государственной функции, разработан и принят 1 новый административный регламент предоставления государственной услуги.

Проводилась активная работа по взысканию в судебном порядке задолженности по плате за пользование водными объектами и пени за просрочку платы.

В 2017 году было подано 20 таких исков, требования по одному из них заявлялись в рамках дела о банкротстве. 18 исков удовлетворены в полном объеме, 2 из них находятся в производстве суда. Кроме того, министерством за 2017 год было подано 102 исковых заявления в сфере лесного хозяйства, из них:

26 исковых заявлений о взыскании сумм задолженности за пользование лесными участками, по которым были приняты решения об удовлетворении в полном объеме;

21 исковое заявление о взыскании сумм задолженности за пользование лесными участками, по которым вынесены определения о прекращении в виду отказа от иска (добровольная оплата задолженности);

19 исковых заявлений находятся на стадии рассмотрения;

5 исковых заявлений с требованием о погашении задолженности и расторжении договоров аренды лесных участков, 4 из которых находятся в стадии рассмотрения, по 1 требования удовлетворены;

подано 7 заявлений о понуждении к заключению договоров аренды лесных участков, 3 из которых удовлетворены, по 1 из которых отказано в удовлетворении и 3 находятся в стадии рассмотрения.

В 2017 году было подано 24 заявления о выдаче судебных приказов, по 14 из которых требования министерства удовлетворены, 10 в настоящее время рассматриваются.

Был подан 1 иск с требованием об устранении недостатков при выполнении работ по определению границ водоохранных зон водных объектов по государственному контракту. Иск Министерства удовлетворен в полном объеме. Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции по данному делу в настоящее время находится в производстве суда.

Министерством было подано 3 заявления в суд о взыскании вреда, причиненного окружающей среде нарушением природоохранного законодательства (недрам, воде), на общую сумму около 300 (трехсот) миллионов рублей. Исковые заявления находятся в производстве суда. 1 заявление подано в рамках дела о банкротстве.

Министерство принимало активное участие и в других судебных процессах, в том числе по исковым заявлениям прокуроров, а также в заседаниях Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области по делам об оспаривании процедуры проведения торгов.

Разработан проект соглашения с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Проект соглашения будет являться неотъемлемой частью документации об отборе регионального оператора.

Разработан проект соглашения о сотрудничестве между министерством и французской компанией СНФ «Флопам».

Принимались меры по направлению в службу судебных приставов материалов для возбуждения исполнительных производств на основании судебных актов об удовлетворении исковых требований министерства.

Были разработаны и внесены изменения в уставы лесохозяйственных учреждений для приведения их в соответствие с требованиями законодательства.

Совместно с отделом бюджетного учета, отчетности и администрирования платежей в Рослесхоз были направлены документы на списание задолженности, которая признана безнадежной.

*Экологическое образование, пропаганда экологических знаний, работа с общественными организациями и средствами массовой информации*

За отчетный период министерством проведена значительная работа по вопросам экологического образования и формирования экологической культуры на территории области.

Министерством на территории области были организованы и проведены масштабные экологические акции.

В целях повышения уровня экологических знаний у населения области и формирования экологической культуры среди подрастающего поколения, в рамках плана мероприятий в 2017 году проведено 6 экологических фестивалей, 4 выставки, 2-х научных семинара, 8 конференций, экологические десанты, межрегиональный экологический марафон, 19 областных конкурсов, экологические уроки,
16 Всероссийских и областных экологических акций.

18 апреля 2017 года в Парке Победы на Соколовой горе сотрудники министерства природных ресурсов и экологии области совместно с представителями Управления Росприроднадзора по Саратовской области, регионального Управления Минюста России, Росреестра, министерства образования области, Приволжской железной дороги и молодежной организации «Молодая гвардия» заложили «Аллею России» из ста 4-летних саженцев березы и липы.

26 апреля 2017 года на территории природного парка «Кумысная поляна» проведена акция «Марш парков». Министерство природных ресурсов и экологии области совместно с сотрудниками Приволжской железной дороги и студентами геологического факультета СГУ имени Н.Г.Чернышевского высадили 200 саженцев сосны крымской и 150 саженцев акации белой.

27 апреля 2017 года в рамках экологической акции «Аллея выпускников» на территории природного парка «Кумысная поляна» высажено 1000 саженцев сирени. В акции приняли участие сотрудники министерства природных ресурсов и экологии области и более 600 студентов вузов города Саратова.

28 апреля 2017 года на территории Саратовской области по инициативе министерства природных ресурсов и экологии области была организована акция «Родники особо охраняемых природных территорий Саратовской области». По результатам акции было облагорожено112 родников. Общая площадь очищенной территории составила 51 806 кв. м, в уборке родников приняло участие 2937 человек.

В апреле 2017 года на территории области прошла весенняя акция «Всероссийский день посадки леса». В ней приняли участие более 3 тыс. человек: граждане, работники лесного хозяйства, представители муниципальных районов области, общественных организаций, учебных заведений и СМИ. В рамках данной акции высажено 368,7 тыс. сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород. Проведена очистка леса от захламленности и бытового мусора на площади 38,6 га.

Одной из масштабных акций стал «Всероссийский экологический субботник», которая состоялась 29 апреля 2017 года. В Год экологии Саратовская область приняла участие в акции в четвертый раз. И если в 2016 году на весенний субботник вышло более 100 тысяч жителей области, то в 2017 году – 159 407 человек. В день проведения субботника было очищено от мусора более 8763 тыс. м2 территории области, вывезено более 123 тыс. м3 твердых коммунальных отходов, посажено
14826 деревьев и кустарников.

Саратовская область присоединилась к участию в Общероссийской акции по очистке водных объектов и их берегов. Общероссийская акция включала в себя акции: «Волге – чистые берега!», «Хопру – чистые берега!», «Нашим рекам и озерам – чистые берега!». В акции приняли участие около 80 тысяч жителей области.

Самой масштабной акцией в 2017 году стал «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» в мероприятии приняло участие более 213 тысяч добровольцев по всей области. В ходе проведения акции было очищено от мусора более 9540 тыс. м2 территории области, вывезено более 180 тыс. м3 твердых коммунальных отходов.

Достижения Саратовской области по числу реализованных мероприятий и вовлечению населения в природоохранные мероприятия были отмечены на заседании Организационного комитета по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии, которое состоялось в Кремле.

Проведены круглые столы на тему: «Год экологии: захоронение отходов на свалках и полигонах запрещено», «О разработке плана мероприятий по экологическому развитию Саратовской области», «Водные объекты Саратовской области: проблемы и пути решения», «Экология Волги: проблемы, пути решения».

В целях экологического воспитания и образования подрастающего поколения министерством природных ресурсов и экологии области реализуются два долгосрочных широкомасштабных экологических проекта: «Лес своими руками» и «Аллея России», рассчитанные на учащихся образовательных учреждений. Результатом эко–проектов станут создание «Школьного леса», «Аллеи выпускников» и регулярное проведение акций «Зеленый город». В этих акциях будут использоваться сеянцы и саженцы, самостоятельно выращенные учащимися из собранных семян.

Проведены открытые уроки на тему «Особо охраняемые природные территории Саратовской области. Презентация урока размещена в открытом доступе на сайте министерства природных ресурсов и экологии области.

В рамках реализации программы внеклассного экологического просвещения в Год экологии в России продолжается цикл обучающих экскурсий на Концессионные объекты, построенные ЗАО «Управление отходами». В период работы Концессионных объектов, с целью ознакомления с процессами производства их посетило более 600 обучающихся, представители министерств и ведомств Российской Федерации и лидеры общественных организаций.

Подведены итоги конкурса по изготовлению кормушек для птиц, конкурса скворечников и синичников «Лучший домик для птиц», конкурса фотографий «Лес и человек в объективе», фотоконкурса «Лучший агитационный плакат по охране окружающей среды, охране лесов от пожаров, охране водных объектов», конкурса детских рисунков «Участвуй в эко-акциях!», заочного конкурса рисунков «Земля – наш общий дом!», конкурса по сбору макулатуры «Сохрани дерево!», «За лесными семенами», конкурса научных работ студентов и аспирантов «Эффективное решение экологических проблем региона».

В печатных и электронных средствах массовой информации постоянно публикуются материалы на экологическую тематику, даются интервью, в которых раскрывается информация об экологической обстановке в регионе.