Приложение к письму министерства природных

ресурсов и экологии области

от __14.10._ 2016г. № 04-02-07/7078

##### Таблица №1 (приложение №13 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года»

| N п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) | Плановый срок | Фактический срок | Ожидаемый конечный результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реалии-зации | оконча-ния реализации | начала реалии-зации | оконча-ния реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014-2020 годы |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Внедрение новых и реконструкция существующих систем улавливания загрязняющих веществ на предприятиях области, повышение эффективности существующих очистных установок, включая их модернизацию, реконструкцию и ремонт» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (от стационарных источников и автотранспорта) с 360,4 до 311,7 тыс. тонн в год | за период январь-июнь 2016 года в рамках выполнения программных мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, на предприятиях реализованы мероприятия: ЗАО «ХайдельбергЦемент Волга» г. Вольск - повышена эффективность 3-х установок очистки газов от пылевых частиц. В результате внедрения данного мероприятия выброс пыли неорганической был снижен на 10 т/год. ПАО "Саратовский НПЗ" - обслуживание и эксплуатация установки для восстановления серы из отходящих газов с целью предотвращения попадания сероводорода в окружающую среду; ПАО «Балаковорезинотехника» - замена 83-х рукавов в рукавных фильтрах с целью повышения эффективности их работы в цехах №№101, 216; ООО «Холсим (Рус)» г. Вольск – повышена эффективность 24-х установок очистки газа. Также в указанный период было произведено повышение эффективности более 20-ти установок очистки газа на предприятиях: Филиал ООО «Хенкель Рус» г. Энгельс, АО «Балаково-Центролит»; ООО «ДСК «Грас-Саратов»; ООО «Саратовская макаронная фабрика»; ОАО «Сарэнергомаш»; ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика»; ЗАО «Тролза»; АО «ЕПК Саратов». | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Сохранение и развитие зеленого фонда городских и сельских поселений» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание 60,0 тыс.га дополнительных зеленых насаждений в городских и сельских поселениях | преодоление тенденции к сокращению и ухудшению качественного состояния зеленых насаждений посредством высадки на территории парков, скверов придорожных газонов, кустарников, деревьев, цветов и сохранение имеющихся зеленых насаждений. Ликвидация аварийных деревьев, обрезка деревьев и кустарников. | нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Создание системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | размещение 450000 тонн в год твердых бытовых отходов на полигонах, переработка 150000 тонн в год твердых бытовых отходов | в рамках реализации Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – систем переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области завершается создание системы переработки и утилизации отходов на территории Левобережья. В этой системе будут задействованы потоки отходов 18 районов области. Также в рамках исполнения данного мероприятия на предприятии Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»: разработана рабочая документация по внедрению узла по сортировке промышленных отходов на территории «Полигона для размещения отходов АЭС, содержащих радионуклиды в допустимых пределах»; проведена сортировка, прессование, транспортировка и размещение в карте промышленных отходов на «Полигоне для размещения отходов АЭС, содержащих радионуклиды в допустимых пределах». | нет |
| 4 | Основное мероприятие 1.5 «Осуществление экоаналитического контроля за источниками антропогенного воздействия» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | за счет средств областного бюджета ООО «Биосфера» проведено лабораторное исследование источников загрязнения окружающей среды, а также состояния окружающей среды и ее компонентов, всего проведено 127 лабораторных замеров. Крупными промышленными предприятиями области за счет собственных средств проведены лабораторно-инструментальные исследования природных (волжских) и сточных вод, атмосферного воздуха, почв (Филиал ОАО «РусГидро», ГУП «Облводресурс», ПАО «Саратовский НПЗ», ОАО «Балаковорезинотехника», ООО «Саратоворгсинтез», ОАО «Росэнергоатом»). | нет |
| 5 | Основное мероприятие 1.6 «Ведение Красной книги Саратовской области (выявление новых редких видов и регистрация новых мест обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области)» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | выявление 42 новых редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области |  | Мероприятие не реализовывалось |
| 6 | Основное мероприятие 1.7 «Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | издан доклад в количестве 100 экз. | нет |
| 7 | Основное мероприятие 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов» | Министерство природных ресурсов и экологии области, ГУСО "Природный парк "Кумысная поляна" ( по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | проведение природоохранных мероприятий на территории особо охраняемых природных территорий на площади с 4000 до 4504 га | в целях обеспечения санитарной и пожарной безопасности на территории природного парка «Кумысная поляна» по итогам 9 месяцев 2016 года проведены следующие работы: установлены и размещены стенды о мерах пожарной безопасности в лесах - 100 ед., произведена очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия - 1511 га, проведено наземное патрулирование особо охраняемых природных территорий - 4504 га, осуществлено мероприятий в области обслуживания посетителей - 56 ед., исскуственное лесовосстановление - 5 га, дополнение лесных культур - 5 га, проведение агротехнического ухода - 5 га, устройство противопожарных минерализованных полос - 1 км., прочистка и обновление минерализованных полос - 106 км., установка шлагбаумов - 3 ед. | нет |
| 8 | Основное мероприятие 1.9 «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Саратовской области» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | расчистка русел рек с 58,1 до 98,1 км | за счет средств ФБ ведутся работы по расчистке р.Еруслан у с. Николаевка Федоровского района 0,806 км | нет |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области до 2020 года" |
| 9 | Основное мероприятие 2.9 "Строительство ГТС на реке Камелик в с. Нижняя Покровка Перелюбского района Саратовской области" | Комитет капитального строительства области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Создание водохранилищ и реконструкция гидроузлов на действующих водохранилищах - 21 ед; численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена - 410,4 тыс. чел. |  | Мероприятие не реализовывалось |
| 10 | Основное мероприятие 2.10 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая» | Комитет капитального строительства области | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |  |  | Мероприятие не реализовывалось |
| 11 | Основное мероприятие 2.36 "Разработка, внедрение новых и модернизация существующих систем очистки сточных вод, внедрение новейших оборотных систем водоснабжения, строительство и реконструкция очистных сооружений на предприятиях области" | Предприятия области (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | в рамках выполнения программного мероприятия крупными предприятиями области реализованы природоохранные мероприятия: МУП «Энгельс-Водоканал» - реконструкция и модернизация контактных осветлителей с переводом на водовоздушную промывку на водопроводных очистных сооружениях, ремонт реагентного хозяйства и склада хлора, ремонт первичных отстойников и песколовок цеха КОС, ремонт иловых площадок и песколовок, блока фильтров и отстойников с целью улучшения качества питьевой воды. ООО «Водоканал» г. Маркс – реконструкциия биологических очистных сооружений, ремонт канализационных коллекторов и насосных станций с целью приведения показателей качества стоков до нормативных значений; МУПП «Саратовводоканал» - приобретение 12 сеток для пресс-фильтров для повышения эффективности и ремонта очистных сооружений; Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - повышение эффективности очистки сточных вод, реконструкция очистных сооружений на Саратовской ТЭЦ-2; ООО ПК «Вторресурсы-Балаково» - реконструкция циркулярного трубопровода станции перекачки промышленных стоков; замена дренажного насоса, установка инфракрасных нагревателей в коллекторном отделении насосной второго водоподъема. Филиал ООО «Хенкель Рус» г. Энгельс – проведение комплекса работ с целью обеспечения возврата использованной воды в производство; ПАО «Саратовский НПЗ» - поддержание работы системы водоснабжения с замкнутым циклом с целью снижения количества сброса сточных вод на 30%; АО «ЕПК Саратов» - модернизация и текущий ремонт очистных сооружений; ГУП СО «Облводоресурс» - обеспечение работы оборудования и сооружений с цельюснижения сброса загрязняющих веществ; МУП «Балаково-Водоканал» - ремонт двух горизонтальных отстойников на очистных сооружениях водопровода с целью предотвращения загрязнения сбрасываемых промывных вод. |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.38 "Сооружение инженерной защиты г. Хвалынск" | Комитет капитального строительства области | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, - 10 процентов |  | Мероприятие не реализовывалось |
| Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2014-2020 годы |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 "Приобретение противопожарной техники и противопожарного оборудования в государственную собственность области для лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесхозов" | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | оснащение противопожарной техникой и оборудованием лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесхозов в соответствии с нормативными требованиями, повышение доли механизированного труда при тушении лесных пожаров |  | Мероприятие не реализовывалось |
| 14 | Основное мероприятие 3.2 «Выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов в запланированных объемах, устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров и уход за ними (от 29 до 35 тыс. км), проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий горючих материалов (около 2 тыс. га ежегодно), осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 670.2 тыс. га, сокращение площади лесов, пройденной лесными пожарами | выполнены следующие мероприятия по охране лесов от пожаров: устроено 7102,7 км противопожарных минерализованных полос, проведен уход за противопожарными минерализованными полосами 23582,3 км, осуществлен мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 670,3 га, проведено 7543 выездов по патрулированию лесов, организовано обустройство и эксплуатация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря – 23 ед.; установлены и размещены стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 157 шт., организовано тушение лесных пожаров на площаде 9,7 га | нет |
| 15 | Основное мероприятие 3.3 «Организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных пожаров» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | организация, содержание и оснащение 23 мобилизационных групп по тушению лесных пожаров в лесхозах области. Подготовка нормативной документации, содержание оборудования в постоянной готовности. Организация работы диспетчерских служб | организация, содержание и оснащение 24 мобилизационных групп по тушению лесных пожаров в лесохозяйственных учреждениях области. | нет |
| 16 | Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор, специальными средствами и форменным обмундированием» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | повышение эффективности работы в сфере предупреждения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства при осуществлении федерального государственного лесного и пожарного надзора |  | Мероприятие не реализовывалось |
| 17 | Основное мероприятие 3.5 «Лесовосстановление на землях лесного фонда» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | проведение лесовосстановления на площади 14000 га | лесовосстановление, согласно календарных сроков, проведено на площади 1345,3 га | нет |
| 18 | Основное мероприятие 3.6 «Уход за лесами на землях лесного фонда» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | улучшение породного состава лесов, сокращение перестойных лесных насаждений путем проведения рубок ухода | рубки ухода за лесом проведены на площади 339,2 га | нет |
| 19 | Основное мероприятие 3.7 «Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород для целей лесовосстановления» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение районированным посадочным материалом работ по лесовосстановлению, выращивание стандартного посадочного материала в количестве 6 млн. штук ежегодно преимущественно хозяйственно ценных древесных пород | в лесных питомниках выращено 6460 тысяч штук стандартного посадочного материала | нет |
| 20 | Основное мероприятие 3.9 «Организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах на землях лесного фонда» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | уменьшение доли погибших и растроенных насаждений, улучшение качества состояния лесов | санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 906 га, в т.ч. сплошные санитарные рубки – 176,7 га, выборочные санитарные рубки – 617,6 га, очистка леса от захламленности – 111,7 га. Лесопатологические обследования проведены на площади – 19890,4 га | нет |
| 21 | Основное мероприятие 3.10 «Организация работы школьных лесничеств» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | организация работы 25 школьных лесничеств, которые призваны прививать учащимся любовь к природе родного края, формировать трудовые умения и навыки в области лесоводства и охраны природы | организована работа 29 школьных лесничеств, численностью 509 человек. Проведены акции «Всероссийский день посадки леса», «День птиц», «Чистый берег», «Живи, Лес!» | нет |
| 22 | Основное мероприятие 3.11 «Проектирование лесохозяйственных мероприятий и организация использования лесов на землях лесного фонда» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | отвод лесосек под рубки ухода за лесом на площади 59282 га | отвод лесосек проведен на площади 2939,5 га | нет |
| 23 | Основное мероприятие 3.12 «Проведение кадастровых работ на землях лесного фонда в целях организации использования лесов» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | обеспечение ежегодного увеличения плановых показателей по предоставлению лесных участков в пользование и проведение соответствующих аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка; увеличение площади лесов, переданных в аренду; увеличение платы за использование лесов с перечислением денежных средств в бюджеты разных уровней; сокращение расходования средств федерального бюджета на выполнение мероприятий на охрану, защиту и воспроизводства лесов | государственный контракт заключен, работы ведутся | нет |
| 24 | Основное мероприятие 3.13 «Совершенствование и разработка документов лесного планирования» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | эффективное планирование лесохозяйственных мероприятий | внесены изменения в лесохозяйственные регламенты по 9 лесничествам области | нет |
| 25 | Основное мероприятие 3.15 «Организация получения дополнительного профессионального образования кадрами лесного хозяйства» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение уровня квалификации работников, направленное на совершенствование и повышение качества труда, повышение эффективности труда | за счет средств федерального бюджета прошли повышение квалификации 1 работник министерства и 2 работника подведомственного казенного учреждения | нет |
| 26 | Основное мероприятие 3.16 «Информатизация лесного хозяйства» | Министерство природных ресурсов и экологии области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | организация оперативного управления пожароопасной обстановкой на территории области, организация ведения государственного лесного реестра, администрирования платежей, управления финансами и технологическими процессами в лесном хозяйстве | с помощью использования сети Интернет осуществляется круглосуточный мониторинг за пожароопасной обстановкой на территории области, ведется государственный лесной реестр по лесничествам, приобретена компьютерная техника | нет |
| Подпрограмма 4 "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области" на 2016 - 2020 годы |
| 27 | Основное мероприятие 4.1 «Строительство полигона в г.Саратове» | министерство природных ресурсов и экологии области, предприятия области (по согласованию) | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | безопасное захоронение отходов с целью улучшения качества окружающей среды для жителей области |  | Мероприятия не реализовывались |
| 28 | Основное мероприятие 4.2 «Строительство мусороперерабатывающего комплекса в г.Саратове» | министерство природных ресурсов и экологии области | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | уменьшение количества отходов для захоронения в окружающей среде, снижение рисков загрязнения почв, воды, воздуха |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 4.3 «Строительство мусороперерабатывающего комплекса в г.Балаково» | министерство природных ресурсов и экологии области | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |  | завершены проектные работы, получено положительное заключение экспертизы по проектной документации, ведутся строительно-монтажные работы. |  |
| 30 | Основное мероприятие 4.4 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Саратове» | министерство природных ресурсов и экологии области | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | уменьшение стихийных и несанкционированных свалок на территории области, цивилизованный сбор и транспортирование ТКО |  | Мероприятия не реализовывались |
| 31 | Основное мероприятие 4.5 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Петровске» | министерство природных ресурсов и экологии области | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 32 | Основное мероприятие 4.6 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Ртищево» | министерство природных ресурсов и экологии области | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 4.7 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Красноармейске» | министерство природных ресурсов и экологии области | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 4.8 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Аткарске» | министерство природных ресурсов и экологии области | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 4.9 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Балашове» | министерство природных ресурсов и экологии области | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие 4.10 «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов» | министерство природных ресурсов и экологии области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | цивилизованное захоронение отходов на лицензированных объектах размещения отходов, отвечающих современным санитарным и экологическим требованиям с системами сортировки и переработки отходов | ликвидация 226 несанкционированных мест размещения отходов. | нет |
| 37 | Основное мероприятие 4.11 «Внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий, техническое перевооружение, вторичное использование отходов на предприятиях области» | министерство природных ресурсов и экологии области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | доведение объема переработанных, обезвреженных и использованных отходов с 1770,0 до 1821,0 тыс. тонн в год | в рамках выполнения программного мероприятия на предприятиях области реализованы природоохранные мероприятия: ПАО «Балаковорезинотехнка» - утилизировано и обезврежено на собственном предприятии более 50% образовавшихся промышленных отходов; Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» - утилизировано и обезврежено порядка 65% образовавшихся промышленных отходов, таких как отработанные турбинные масла, лом и отходы различных металлов и пр.; АО «ЕПК Саратов» - полностью обезврежены следующие виды отходов: травильные и технологические растворы гальванических производств, эмульсии для шлифовки металлов, обезжиривающие растворы; ЗАО «Северсталь-Сортовой» - использовано около 90% промышленных отходов на собственном производстве; ПАО «Саратовский НПЗ» - собственными силами переработано 16 985 тонн нефтесодержащих отходов на установке КХД; ПАО «Балаковорезинотехника» - с целью вторичного использования собственных отходов производства в составе исходного сырья для производства продукции переработано 1107,456 тонн отходов производства (твердых отходов резины, полиэтиленовой пленки, текстиля и пр.). | нет |

Таблица №2 (приложение №16 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о расходах на реализацию государственной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года», произведенных за I полугодие 2016 года, за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в Законе об областном бюджете на соответствующий год (ред. от 29 июня 2016 года | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного и федерального бюджетов | Исполнено (кассовое исполнение/фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГП | ЗСО | ЛБО |
|  |  |  |  |  |  |  | гр. 7 (кассовое исполнение/фактическое исполнение) / гр. 4 | гр. 7 (кассовое исполнение/фактическое исполнение) гр. 5 | гр. 7 (кассовое исполнение/фактическое исполнение)/ гр. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» |  | всего | 1 729 148,2 | 119 605,6 | 108 698,7 | 1214762,5/1211422,9 | 70,3/70,1 | в 10,1 раза/ в 10,1 раза | в 11,12раз/в 11,2 раз |
|  |  | областной бюджет | 26 058,4 | 26 058,4,4 | 25 514,6 | 17496,4/15134,5 | 67,1/58,1 | 67,1/58,1 | 68,6/59,3 |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 93 547,2 | 93 547,2 | 83 184,1 | 63892,3/62914,6 | 68,3/67,3 | 68,3/67,3 | 76,8/75,6 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 13 245,0 |  |  | 8161,4/8161,4 | 61,6/61,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 596 297,6 |  |  | 1125212,4/1125212,4 | 70,5/70,5 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 269 351,2 | 111 004,4 | 100 423,1 | 369679,9/367507,8 | 137,2/136,4 | в 3 раза/в 3 раза | в 3,7 раза/в 3,7 раза |
|  |  | областной бюджет | 17 457,2 | 17 457,2 | 17 239,0 | 11564,7/10370,3 | 66,2/59,4 | 66,2/59,4 | 67,1/60,2 |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 93 547,2 | 93 547,2 | 83 184,1 | 63829,3/62914,6 | 68,3/67,3 | 68,3/67,3 | 76,8/75,6 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 158 346,8 |  |  | 294222,9/294222,9 | в 1,9 раза/ в 1,9 раза |  |  |
|  | Исполнитель 2 Комитет капитального строительства области | всего | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 3 органы местного самоуправления (по согласованию) | всего | 13 245,0 |  |  | 9402,8/9402,8 | 71/71 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 13 245,0 |  |  | 8161,4/8161,4 | 61,6/61,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 1241,4/1241,4 |  |  |  |
|  | Исполнитель 4 предприятия области (по согласованию) | всего | 1 437 950,8 |  |  | 829748,1/829748,1 | 57,7/57,7 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 437 950,8 |  |  | 829748,1/829748,1 | 57,7/57,7 |  |  |
|  | Исполнитель 5 ГУСО «Природный парк «Кумысная поляна» (по согласованию) | всего | 8 501,2 | 8 501,2 | 8 275,6 | 5931,7/4764,2 | 69,8/56 | 69,8/56 | 71,7/57,6 |
|  |  | областной бюджет | 8 501,2 | 8 501,2 | 8 275,6 | 5931,7/4764,2 | 69,8/56 | 69,8/56 | 71,7/57,6 |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов" на 2014-2016 годы |  | всего | 94 329,5 | 50 953,9 | 46 376,5 | 282757,9/281590,4 | в 3 раза/в 3 раза | в 5,5 раза/ в 5,5 раза | в 6,1 раза/ в 6,1 раза |
|  |  | областной бюджет | 8 767,6 | 8 767,6 | 8 408,8 | 6030,9/4863,4 | 68,8/55,5 | 68,8/55,5 | 71,7/57,8 |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 42 186,3 | 42 186,3 | 37 967,7 | 23100,8/23100,8 | 54,8/54,8 | 54,8/54,8 | 60,8/60,8 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 43 375,6 |  |  | 253626,2/253626,2 | в 5,8 раз/в 5,8 раз |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 94 329,5 | 50 953,9 | 46 376,5 | 282757,9/281590,4 | в 3 раза/в 3 раза | в 5,5 раза/ в 5,5 раза | в 6,1 раза/ в 6,1 раза |
|  |  | областной бюджет | 8 767,6 | 8 767,6 | 8 408,8 | 6030,9/4863,4 | 68,8/55,5 | 68,8/55,5 | 71,7/57,8 |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 42 186,3 | 42 186,3 | 37 967,7 | 23100,8/23100,8 | 54,8/54,8 | 54,8/54,8 | 60,8/60,8 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 43 375,6 |  |  | 253626,2/253626,2 | в 5,8 раз/в 5,8 раз |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Внедрение новых и реконструкция существующих систем улавливания загрязняющих веществ на предприятиях области, повышение эффективности существующих очистных установок, включая их модернизацию, реконструкцию и ремонт» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 24 533,0 |  |  | 161342,8/161342,8 | в 6,6 раза/в 6,6 раза |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 24 533,0 |  |  | 161342,8/161342,8 | в 6,6 раза/в 6,6 раза |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Сохранение и развитие зеленого фонда городских и сельских поселений» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 2 000,0 |  |  | 55520,8/55520,8 | в 2,8 раза/в 2,8 раза |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  | 47886,1/47886,1 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 000,0 |  |  | 7634,7/7634,7 | в 3,8 раза/в 3,8 раза |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Создание системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего |  |  |  | 6752,6/6752,6 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 6752,6/6752,6 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 «Осуществление экоаналитического контроля за источниками антропогенного воздействия» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 16 939,0 | 96,4 | 48,2 | 77944,3/77944,3 | в 4,6 раза/в 4,6 раза |  |  |
|  |  | областной бюджет | 96,4 | 96,4 | 48,2 | 48,2 | 50/50 | 50/50 | 100/100 |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 16 842,6 |  |  | 77896,1/77896,1 | в 4,6 раза/в 4,6 раза |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 «Ведение Красной книги Саратовской области (выявление новых редких видов и регистрация новых мест обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области)» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 100,0 | 100,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 70,0 | 70,0 | 55,0 | 51 | 72,9/72,9 | 72,9/72,9 | 92,7/92,7 |
|  |  | областной бюджет | 70,0 | 70,0 | 55,0 | 51 | 72,9/72,9 | 72,9/72,9 | 92,7/92,7 |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов» | Исполнитель 7 Министерство природных ресурсов и экологии области ГУСО "Природный парк "Кумысная поляна" ( по согласованию) | всего | 8 501,2 | 8 501,2 | 8 275,6 | 5931,7/4764,2 | 69,8/69,8 | 69,8/56,0 | 71,7/57,6 |
|  |  | областной бюджет | 8 501,2 | 8 501,2 | 8 275,6 | 5931,7/4764,2 | 69,8/56,0 | 69,8/56,0 | 71,7/57,6 |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Саратовской области» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 42 186,3 | 42 186,3 | 37 967,7 | 23100,8/23100,8 | 54,8/54,8 | 54,8/54,8 | 60,8/60,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 42 186,3 | 42 186,3 | 37 967,7 | 23100,8/23100,8 | 54,8/54,8 | 54,8/54,8 | 60,8/60,8 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области до 2020 года" |  | всего | 1 100,0 | 100,0 |  | 283086,1/283086,1 | в 257,3 раза/в 283,1 раза |  |  |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 000,0 |  |  | 283086,1/283086,1 | в 283,1 раза/в 283,1 раза |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Комитет капитального строительства области | всего | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 Предприятия области ( по согласованию) | всего | 1 000,0 |  |  | 283086,1/283086,1 | в 283,1 раза/в 283,1 раза |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 000,0 |  |  | 283086,1/283086,1 | в 283,1 раза/в 283,1 раза |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая» | Исполнитель 1 комитет капитального строительства области | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.36 «Разработка, внедрение новых и модернизация существующих систем очистки сточных вод, внедрение новейших оборотных систем водоснабжения, строительство и реконструкция очистных сооружений на предприятиях области» | Исполнитель 2 Предприятия области ( по согласованию) | всего | 1 000,0 |  |  | 283086,1/283086,1 | в 283,1 раза/в 283,1 раза |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 000,0 |  |  | 283086,1/283086,1 | в 283,1 раза/в 283,1 раза |  |  |
| Основное мероприятие 2.38 «Сооружение инженерной защиты г. Хвалынск» | Исполнитель 1 комитет капитального строительства области | всего | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2014-2020 годы | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 183 522,9 | 68 551,7 | 62 322,2 | 92853,7/90681,6 | 50,6/49,4 | 135,5/145,5 | 149/145,5 |
|  |  | областной бюджет | 17 190,8 | 17 190,8 | 17 105,8 | 11465,5/10271,1 | 66,7/59,7 | 66,7/59,7 | 67/60 |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 51 360,9 | 51 360,9 | 45 216,4 | 40791,5/39813,8 | 79,4/77,5 | 79,4/88,1 | 90,2/88,1 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 114 971,2 | 0,0 | 0,0 | 40596,7/40596,7 | 35,3/35,3 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Приобретение противопожарной техники и противопожарного оборудования в государственную собственность области для лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесхозов» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 4 070,4 | 4 070,4 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3 970,4 | 3 970,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 20 816,2 | 19 284,9 | 18 928,9 | 17867/17663,4 | 85,8/84,9 | 92,6/93,3 | 94,4/93,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19 284,9 | 19 284,9 | 18 928,9 | 17853,4/17649,8 | 92,6/91,5 | 92,6/91,5 | 94,3/93,2 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 531,3 |  |  | 13,6/13,6 | 0,9/0,9 |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 «Организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных пожаров» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 17 090,8 | 17 090,8 | 17 055,8 | 11465,5/10271,1 | 67,1/60,1 | 67,1/60,2 | 67,2/60,2 |
|  |  | областной бюджет | 17 090,8 | 17 090,8 | 17 055,8 | 11465,5/10271,1 | 67,1/60,1 | 67,1/60,2 | 67,2/60,2 |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор, специальными средствами и форменным обмундированием» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 101,3 | 101,3 | 101,3 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 101,3 | 101,3 | 101,3 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 «Лесовосстановление на землях лесного фонда» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 25 287,1 | 23 805,1 | 22 122,0 | 23939,1/23243,6 | 94,7/91,9 | 100,6/105,1 | 108,2/105,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 23 805,1 | 23 805,1 | 22 122,0 | 19997,0/19301,5 | 84,0/81,1 | 84,0/81,0 | 90,4/87,3 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 482,0 |  |  | 3942,1/3942,1 | в 2,7 раза/в 2,7 раза |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 «Уход за лесами на землях лесного фонда» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 62 900,0 |  |  | 14855,8/14855,8 | 23,6/23,6 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 62 900,0 |  |  | 14855,8/14855,8 | 23,6/23,6 |  |  |
| Основное мероприятие 3.7 «Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород для целей лесовосстановления» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 8 166,2 | 371,0 | 371,0 | 1056,7/1056,7 | 12,9/12,9 | в 2,8 раза/в 2,8 раза | в 2,8 раза/в 2,8 раза |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 371,0 | 371,0 | 371,1 | 344,5/344,5 | 92,9/92,9 | 92,9/92,8 | 92,8/92,8 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 7 795,2 |  |  | 712,2/712,2 | 9,1/9,1 |  |  |
| Основное мероприятие 3.9 «Организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах на землях лесного фонда» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 39 500,0 | 910,0 | 774,9 | 19586,2/19507,6 | 49,6/49,4 | в 21,5 раза/ 21,4 раза | в 25,3 раза/в 25,2 раза |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 910,0 | 910,0 | 774,9 | 774,9/696,3 | 85,2/76,5 | 85,2/89,9 | 100,0/89,9 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 38 590,0 |  |  | 18811,3/18811,3 | 48,7/48,7 |  |  |
| Основное мероприятие 3.10 «Организация работы школьных лесничеств» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 180,0 | 40,0 | 40,0 | 245,2/245,2 | 136,2/136,2 | 613,0/613,0 | 613,0/613,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 140,0 |  |  | 245,2/245,2 | 1,8 раза/1,8 раза |  |  |
| Основное мероприятие 3.11 «Проектирование лесохозяйственных мероприятий на землях лесного фонда» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 2 532,7 |  |  | 2016,5/2016,5 | 79,6/79,6 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 532,7 |  |  | 2016,5/2016,5 | 79,6/79,6 |  |  |
| Основное мероприятия 3.12 "Проведение кадастровых работ на землях лесного фонда в целях организации использования лесов" | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 171,0 | 171,0 | 171,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 171,0 | 171,0 | 171,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 3.13 "Совершенствование и разработка документов лесного планирования" | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0/99,0 | 100,0/100,0 | 100,0/100,0 | 100,0/100,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0/99,0 | 100,0/100,0 | 100,0/100,0 | 100,0/100,0 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.15 «Организация получения дополнительного профессионального образования кадрами лесного хозяйства» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 185,6 | 185,6 | 185,6 | 82,8/82,8 | 44,6/44,6 | 44,6/44,6 | 44,6/44,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 185,6 | 185,6 | 185,6 | 82,8/82,8 | 44,6/44,6 | 44,6/44,6 | 44,6/44,6 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.16 «Информатизация лесного хозяйства» | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 2 422,6 | 2 422,6 | 2 422,6 | 1639,9/1639,9 | 67,7/67,7 | 67,7/67,7 | 67,7/67,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 422,6 | 2 422,6 | 2 422,6 | 1639,9/1639,9 | 67,7/67,7 | 67,7/67,7 | 67,7/67,7 |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области» на 2016-2020 годы | Исполнитель 1 Министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 1 450 195,8 |  |  | 556064,8/556064,8 | 38,3/38,3 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 436 950,8 |  |  | 547903,4/547903,4 | 38,1/38,1 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | министерство природных ресурсов и экологии области, предприятия области (по согласованию) | всего | 1 436 950,8 |  |  | 546662,0/546662,0 | 38,0/38,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 436 950,8 |  |  | 546662,0/546662,0 | 38,0/38,0 |  |  |
|  | министерство природных ресурсов и экологии области, оганы местного самоуправления (по согласованию) | всего | 13 245,0 |  |  | 9402,8/9402,8 | 71,0/71,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 13 245,0 |  |  | 8161,4/8161,4 | 61,6/61,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 1241,4/1241,4 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Строительство полигона в г.Саратове» | министерство природных ресурсов и экологии области, предприятия области (по согласованию) | всего | 206 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 206 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 «Строительство мусороперерабатывающего комплекса в г.Саратове» | министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 700 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 700 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 «Строительство мусороперерабатывающего комплекса в г.Балаково» | министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 375 000,0 |  |  | 530496,3/530496,3 | 1,4 раза/1,4 раза |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 375 000,0 |  |  | 530496,3/5304963 | 1,4 раза/1,4 раза |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Саратове» | министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 27 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 27 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Петровске» | министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Ртищево» | министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Красноармейске» | министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Аткарске» | министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Балашове» | министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов» | министерство природных ресурсов и экологии области, оганы местного самоуправления (по согласованию), предприятия области (по согласованию) | всего | 14 485,0 |  |  | 9402,8/9402,8 | 64,9/64,9 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 13 245,0 |  |  | 8161,4/8161,4 | 61,6/61,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 240,0 |  |  | 1241,4/1241,4 | 100,1/100,1 |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 «Внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий, техническое перевооружение, вторичное использование отходов на предприятиях области» | министерство природных ресурсов и экологии области | всего | 1 710,8 |  |  | 14924,3/14924,3 | в 8,7 раз/в 8,7 раз |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 710,8 |  |  | 14924,3/14924,3 | в 8,7 раз/в 8,7 раз |  |  |

##### Таблица №3 (приложение №17 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Отчет

о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными

некоммерческими организациями государственных заданий на оказание

физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг

(выполнение работ) за 9 месяцев 2016 года

по подпрограмме _«Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014-2020 годы_

государственной программы _«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года»_

| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия | Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ | Причины отклонений * | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено государственными заданиями | исполнено |  | предусмотрено государственной программой | Исполнено (кассовые расходы) |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счет целевых средств | Всего | в том числе за счет целевых средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование государственной работы- | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ |
| Единица измерения объема государственной работы- км, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего |  |  |  | 1041,0 |  | 845,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов» |  |  |  | 1041,0 |  | 845,0 |  |
| Наименование государственной работы- | Локализация и ликвидация очагов вредных организмов |
| Единица измерения объема государственной работы- га |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 2018 | 1511 |  | 1060,7 |  | 773,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов» | 2018 | 1511 |  | 1060,7 |  | 773,1 |  |
| Наименование государственной работы- | Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов |
| Единица измерения объема государственной работы- га |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 4504 | 4504 |  | 1041,0 |  | 759,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов» | 4504 | 4504 |  | 1041,0 |  | 759,6 |  |
| Наименование государственной работы- | Осуществление лесовосстановления и лесоразведения |
| Единица измерения объема государственной работы- га |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 20 | 15 |  | 1127,9 |  | 854,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов» | 20 | 15 |  | 1127,9 |  | 854,8 |  |
| Наименование государственной работы- | Выполнение работ по лесному семеноводству |
| Единица измерения объема государственной работы- га |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 0,03 |  |  | 1124,6 |  | 568,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов» | 0,03 |  |  | 1124,6 |  | 568,7 |  |
| Наименование государственной работы- | Проведение ухода за лесами |
| Единица измерения объема государственной работы- га |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 2 |  |  | 1127,9 |  | 568,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов» | 2 |  |  | 1127,9 |  | 568,8 |  |
| Наименование государственной работы- | Создание условий для регулируемого туризма и отдыха |
| Единица измерения объема государственной работы- единица |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 65 | 56 |  | 1159,7 |  | 974,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов» | 65 | 56 |  | 1159,7 |  | 974,8 |  |
| Наименование государственной работы- | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности |
| Единица измерения объема государственной работы-кв.м |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 643,5 | 643,5 |  | 417,1 |  | 286,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов» | 643,5 | 643,5 |  | 417,1 |  | 286,0 |  |
| Итого по работам: |  |  |  | 8099,9 |  | 5 630,8 |  |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается имущество учреждений: |  |  |  | 401,3 |  | 300,9 |  |
| Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд: |  |  |  | - |  | - |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | 8501,2 |  | 5 931,7 |  |

по подпрограмме _«Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2014-2020 годы_

государственной программы __«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года»__

| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия | Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ | Причины отклонений * | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено государственными заданиями | исполнено |  | предусмотрено государственной программой | Исполнено (кассовые расходы) |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счет целевых средств | Всего | в том числе за счет целевых средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование государственной работы | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (обеспечение готовности к действию сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в следствии лесных пожаров) |
| Единица измерения объема государственной работы – количество единиц (групп) |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 24 | 24 |  | 13 814,7 |  | 9 200,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 3.3 «Организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных пожаров» | 24 | 24 |  | 13 814,7 |  | 9 200,5 |  |
| Наименование государственной работы | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ |
| Единица измерения объема государственной работ – (км, ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего |  |  |  | 18 284,9 | 18 284,9 | 17 709,3 | 17 709,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 3.2 «Выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров» |  |  |  | 18 284,9 | 18 284,9 | 17 709,3 | 17 709,3 |
| Наименование государственной работы | Тушение лесных пожаров |
| Единица измерения объема государственной работ – га, по факту ликвидации лесных пожаров |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего |  | 1,0 | 9,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 144,1 | 144,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 3.2 «Выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров» |  | 1,0 | 9,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 144,1 | 144,1 |
| Наименование государственной работы | Осуществление лесовосстановления и лесоразведения |
| Единица измерения объема государственной работ – га, |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 1500 | 1147,3 |  | 23 805,1 | 23 805,1 | 19 997,0 | 19 997,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 3.5 «Лесовосстановление на землях лесного фонда» | 1500 | 1147,3 |  | 23 805,1 | 23 805,1 | 19 997,0 | 19 997,0 |
| Наименование государственной работы | Профилактика возникновения очагов вредных организмов |
| Единица измерения объема государственной работ – тыс.га, |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 22,1 | 19,9 |  | 910,0 | 910,0 | 774,9 | 774,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 3.9 «Организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах на землях лесного фонда» | 22,1 | 19,9 |  | 910,0 | 910,0 | 774,9 | 774,9 |
| Наименование государственной работы | Выполнение работ по лесному семеноводству |
| Единица измерения объема государственной работ – га, |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 5,0 | 5,0 |  | 371,0 | 371,0 | 344,5 | 344,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 3.7 «Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород для целей лесовосстановления» | 5,0 | 5,0 |  | 371,0 | 371,0 | 344,5 | 344,5 |
| Итого по работам: |  |  |  | 58 185,7 | 44 371,0 | 48 170,3 | 38 969,8 |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается имущество учреждений: |  |  |  | 3 276,1 |  | 2 265,0 |  |
| Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд: |  |  |  | - |  | - |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | 61 461,8 |  | 50 435,3 |  |

Примечание:

* указываются причины отклонений фактически полученных результатов по сравнению с предусмотренными в государственной программе (при наличии);

** расшифровывается по каждому виду целевых средств;